## Sheet1
附件4
危险性较大（含超过一定规模）的分部分项工程检查记录表
项目名称： 检查日期：
检 查 项 目 | 检 查 情 况
项目危大工程清单编制
（一）基坑支护、降水工程、土方开挖工程
1.开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复 杂的基坑（槽）支护、降水工程。 | 施工方案编制及审批手续
设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况
2.开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。 | 技术交底情况
第三方监测、检测情况
3.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 现场监理情况
是否组织验收
现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标记等）
4.开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂， 或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、 降水工程。
资料抽查情况
（二）模板工程及支撑体系
1.工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模工程。 | 施工方案编制及审批手续
设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况
2.承重支撑体系：用于钢结构安装满堂支撑体系，承受单点集中荷载 700Kg以上。 | 技术交底情况
现场监理情况
3.混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以 上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度 大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | 是否组织验收
现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等）
2.混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以 上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
资料抽查情况
（三）起重吊装及安装拆卸工程
1.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 | 施工方案编制及审批手续
2.采用起重机械进行安装的工程。 | 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况
3.起重机械设备自身的安装、拆卸。 | 技术交底情况
4.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | 现场监理情况
是否组织验收
现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等）
5.起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬 起重设备的拆除工程。
资料抽查情况
（四）脚手架工程
1.搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | 施工方案编制及审批手续
2.附着式整体和分片提升脚手架工程。 | 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况
3.悬挑式脚手架工程。 | 技术交底情况
4.吊篮脚手架工程。 | 现场监理情况
5.自制卸料平台、移动操作平台工程。 | 是否组织验收
6.新型及异型脚手架工程。 | 现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等）
7.搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 | 资料抽查情况
8.提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
9.架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
（五）其它
1.（施工高度50m及以上的）建筑幕墙安装工程。 | 施工方案编制及审批手续
2.（跨度大于36m及以上的）钢结构安装工程、（跨度大于60m及以上的）网架和索膜结构安装工程。 | 设计、施工方案论证是否需专家论证及论证情况
3.（开挖深度超过16m的）人工挖扩孔桩工程。 | 技术交底情况
现场监理情况
4.预应力工程。 | 是否组织验收
5.采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | 现场检查情况（是否按方案施工、公示、警示标志等）
资料抽查情况
检查人员：