## 消防安全检查表
附件1
建筑施工消防安全专项检查用表
工程名称 |  |  | 建设单位
施工单位 |  |  | 项目经理
监理单位 |  |  | 项目总监
序号 | 检查内容 | 检查内容及扣分标准 | 检查内容及扣分标准 | 检查内容及扣分标准 | 检查发现存在的问题 | 整改情况
1 | 建设单位是否履行安全首要责任，是否落实相关法律法规规定的消防安全责任
2 | 设计单位是否按照相关标准规范对建筑材料耐火等级及装修材料燃烧性能等级进行设计
3 | 施工单位是否落实消防安全责任制，是否编制、审核和执行消防安全专项方案,或消防安全专项方案是否符合要求
4 | 施工单位组织建筑电工、焊工等特种作业人员的消防安全教育培训是否符合要求
5 | 施工单位是否开展消防安全隐患排查整治和消防应急救援演练 |  | 食堂燃气使用、存储场所通风不畅的扣1分，燃气灶具未安装防泄露报警装置的扣2分 | 食堂燃气使用、存储场所通风不畅的扣1分，燃气灶具未安装防泄露报警装置的扣2分
6 | 监理单位是否落实消防安全监理责任，是否对施工现场消防安全专项方案进行审批
7 | 监理单位是否开展施工现场消防安全巡查，是否对发现的消防安全问题提出整改意见和建议并督促整改
8 | 建设工程总平面图是否符合消防有关技术标准，易燃易爆物品危险品库房与在建工程的防火间距是否小于15m；可燃材料堆场及其加工厂、固定动火作业场与在建工程的防火间距是否小于10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距是否小于6m或不满足规定要求
9 | 宿舍、办公及可燃材料库房等临时用房建筑构件的燃烧性能等级是否符合规范，是否违规采用易燃可燃材料（金属夹芯板、彩钢板房应采用A级不燃材料）
10 | 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级是否符合设计要求
11 | 是否在裸露的可燃材料上直接进行动火电焊作业
12 | 安全防护网和外脚手架、支模架的架体燃烧性能是否符合要求
13 | 易燃易爆危险品和可燃材料等存放、使用管理是否符合规范要求
14 | 临时消防车道、临时疏散通道、安全出口是否保持畅通，消防设施器材是否被遮挡、挪用
15 | 施工现场、办公区、生活区是否设置消防车道、临时消防给水系统、应急照明、灭火器等设施设备；配备的消防设施设备是否达到标准要求
16 | 动火操作人员是否具有相应资格，是否存在违章操作行为
17 | 动火作业是否办理动火审批手续，是否设置动火监护人进行现场监护，是否进行动火作业现场周边可燃物清理
18 | 是否进行动火作业人员资格审核，动火作业前是否进行安全技术交底
19 | 施工现场、生活区、办公区临时用电电缆、电线是否存在老化、短路隐患
20 | 施工现场是否落实“三级配电两级保护”、“一机一箱一闸一漏”等临时用电规范要求
21 | 宿舍用房是否存在私自使用大功率电器情况
22 | 食堂使用的燃气、灶具是否符合相关标准规范
23 | 员工电动自行车使用、停放、充电等管理是否符合有关标准规范
24 | 是否存在其他消防安全隐患问题
问题数量合计（个）
检查人 |  |  |  | 检查组长