海南省房屋建筑工程质量潜在缺陷保险

技术风险管理服务指南

（试行）

主编部门：海南省住房和城乡建设厅

前 言

工程质量潜在缺陷问题一直是影响工程综合质量的关键因素，其直接和间接损失不仅侵害消费者的人身财产安全、造成巨大的社会资源浪费，而且出现质量事故后，繁琐的投诉、调解、责任认定、理赔修复等民生问题也成为影响社会稳定的因素。

为了解决这一难题，2005年8月5日建设部、原中国保监会联合发布《关于推进建设工程质量保险工作的意见》(建质[2005]133号)、要求“在不断总结和改进试点工作的基础上，积极稳妥地全面实施建设工程质量保险制度”。2017年住房和城乡建设部再次发布《关于印发<工程质量安全提升行动方案的通知(建质[2017]57号)》，随后上海、深圳、北京、江苏、成都及省外其他多地逐步开展工程质量潜在缺陷保险试点。

海南省强台风、多降雨，房屋易出现“裂漏渗”等质量通病，且外地购房客较多。当出现房屋建筑工程质量问题时，修复难、赔偿难、追责难，广大业主和住户的合法权益无法得到及时保障，用户始终处于弱势地位。工程质量涉及民生问题，党中央、国务院高度重视建筑质量管理，多次提到推动发展工程质量保险。为解决这一民生难题，海南省住房和城乡建设厅深入贯彻中央和国家部委决策部署，开始着手研究工程质量潜在缺陷保险工作，着力于对传统监管模式进行改革，制定出一套新的建设工程质量保障制度，既要能加强建设过程质量管理，又能在建筑使用阶段出现质量问题时修复及时，让业主的维权途径简单。

通过建立房屋建筑质量潜在缺陷保险制度，使得保险公司与房屋最终所有权人的利益捆绑在一起，让代表最终所有权人权益的主体(保险公司)介入建设全过程，将解决现行制度下最终所有权人无法到场的痛点，改变最终用户对工程招标、工程施工、竣工验收过程缺乏监督权与话语权的现状。当质量事故发生时，通过建设方购买的房屋建筑工程质量潜在缺陷保险为出现事故时快速处理提供充足的财政保证，能做到先修复、先赔偿、后代位追偿，消除了因责任主体消失或难以履职而导致的业主权益得不到保障的情况，解决用户后顾之忧，发挥出海南自贸港建设的经济效用、社会效用和制度红利优势效应。

通过建立房屋建筑工程质量潜在缺陷保险制度，让代表最终所有权人权益的保险公司及其聘用的技术风险管理服务机构（TIS）介入工程实施的全过程，对勘察设计文件进行质量风险把控，从而取消施工图审查环节，让设计单位回到本来的位置并承担责任；对施工过程进行质量风险把控，对建设进程中发现的质量缺陷风险，促成施工单位及时整改，施工单位对于重大的质量缺陷风险没有完成整改的，建设单位不得组织竣工验收，从而弱化或部分取消现有监理职能，强化施工单位本应承担的施工责任，改善现有建筑施工过程质量管理不到位的情况。

技术风险管理服务机构对被保险建设工程项目潜在的质量风险因素实施辩识、评估、报告，提出降低质量潜在缺陷风险水平的措施建议，这种全过程的技术风险管理新模式与现有质量管理制度的配合协调，起到了质量缺陷风险识别、预防和控制的作用；并通过商业保险机制的市场约束，有效地提高了工程质量水平。

但目前，我省的TIS机构还处于孕育初期，对其工作定位、工作流程、工作方法、服务内容和服务成果均没有国标等予以明确规定；甚至对工程质量的风险识别、风险分析、风险评价等评估技术也处于探索阶段。我们很有必要拟定切实可行的服务指南，将风险管理与工程技术这两个学科科学地结合起来，用以指导技术风险管理服务工作，为建筑产品投保提供保险行业认可的和可追溯的依据。

本服务指南的出台正当其时，能引导我省TIS行业的良性发展，为IDI的推广提供可靠的技术支持。标志着我省TIS的技术风险管理服务从起步走向快速成长阶段，并逐步与国际接轨，对促进我省工程保险的推广、保障人民合法权益和海南自贸港建设持续健康发展等均具有重要的现实意义。

目录

1  总  则	- 1 -

2  术  语	- 2 -

3  基本规定	- 4 -

3.1  一般规定	- 4 -

3.2  工作范围	- 5 -

3.3  工作依据	- 6 -

4  风险评估	- 9 -

4.1  风险评价	- 9 -

4.2  风险控制	- 11 -

4.3  工作流程	- 12 -

4.4  风险管理内容	- 17 -

5  风险评估报告	- 20 -

6  档案管理	- 21 -

附录A  工程质量风险管理服务授权书	- 23 -

附录B  风险管理服务工作计划	- 24 -

附录C  过程检查报告	- 26 -

附录D  质量缺陷风险总体评估报告	- 30 -

附录E  关键分部分项工程、节点和工序	- 36 -

1  总  则

1.0.1  为指导风险管理服务行为，提高技术服务水平，制定本服务指南。

1.0.2  本服务指南适用于投保建筑工程质量潜在缺陷保险的新建、改建、扩建建筑工程的风险管理服务。

1.0.3  风险管理服务应从勘察设计、施工直至竣工验收和缺陷责任期结束，实施全过程的风险管理。

1.0.4  风险管理应满足信息化管理的要求。

1.0.5  风险管理服务除应符合本规定外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  工程质量潜在缺陷保险（Inherent Defects Insurance）

是指由建设单位投保的，根据保险合同约定，保险公司对在正常使用条件下，在保险期间内由于工程质量潜在缺陷所导致的被保建筑物的物质损坏，履行赔偿义务的保险。

2.0.2  质量缺陷

是指房屋建筑工程的质量不符合工程建设强制性标准以及合同的约定。

2.0.3  工程质量潜在缺陷

是指房屋建筑工程在竣工验收时未被发现的，在正常使用过程中因勘察、设计、施工、材料等原因造成被保险建筑的物质损失的缺陷。

2.0.4  缺陷责任期（Defects liability period）

根据相关法律法规和合同约定，参建单位对工程质量缺陷承担整改维修的责任期限。

在本指南的房屋建筑工程质量潜在缺陷保险中，缺陷责任期也等同于该保险的等待期，《海南省房屋建筑工程质量潜在缺陷保险实施细则（试行）》第六条规定“在保险期限之前分别有2年的等待期。保险期限从该工程质量潜在缺陷保险承保的建筑工程竣工验收合格之日起两年后开始起算。”

2.0.5  风险点（Risk source）

可能导致风险事件发生的因素。

2.0.6  风险识别（Risk identification）

是将建筑工程建设全过程中涉及的各种复杂事物分解成简单的、易识别的基本单元，针对主要的风险点和发生风险的严重性进行技术分析、描述的过程。

2.0.7  风险评价（Risk evaluation）

对比风险分析结果和风险可接受准则，以确定风险是否可以接受或容忍的程度。风险评价有助于风险应对的决策。

2.0.8  风险分析（Risk analysis）

即认识、剖析风险发生的本质，综合衡量风险在项目实施过程中的发生概率和风险事件所造成的损失，判定其对实现风险目标的影响程度，运用定性或定量的方法评定其风险等级。

2.0.9  风险控制（Risk control）

是根据风险识别和评价的结果确定风险目标，采取措施减小风险发生的概率或风险发生的损失，将风险降低到可接受水平的过程。

2.0.10  风险评估（Risk assessment）

包括风险识别、风险分析、风险评价三个步骤，对建筑工程中存在的各种风险及其影响程度进行综合分析。

2.0.11  风险跟踪（Risk tracking）

风险管理过程中，对风险进行的全过程动态评估。

2.0.12  过程检查（Process monitoring）

技术风险管理机构在工程实施过程中从事的现场风险管理工作。

3  基本规定

3.1  一般规定

3.1.1  技术风险管理机构应当具备第三方独立性，不得与该工程参建单位存有关联关系，不得直接或间接参与该工程的项目管理、勘察、设计、施工、监理、材料供应等服务。

3.1.2  技术风险管理机构应公平公正、实事求是、诚信、严谨、科学地开展相关技术风险管理服务。

3.1.3  技术风险管理机构在风险管理合同签订后应根据建筑工程拟承保的内容组建相应的技术团队，技术团队的成员应涵盖项目实施的全过程、全专业。

3.1.4  技术风险管理机构应按合同约定配备满足质量管理和风险管理所需要的检测设备和工器具。

3.1.5  经保险公司和建设单位共同授权，技术风险管理机构根据工作需要可在不提前告知参建方的情况下进入现场开展风险管理活动，并査阅相关的技术资料和管理文件，参建各方有义务配合其管理工作的顺利开展。

3.2  工作范围

3.2.1  风险管理服务的范围应与保险公司承保的建筑工程质量潜在缺陷保险的保单内容一致并同时满足相关政策文件的规定。

3.2.2  根据建筑工程质量潜在缺陷保险的保单内容可以分为以下几个分项：

表3.2.2  IDI保单内容

| 类型 | 分项 | 保障年限 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主险 | 地基基础与 主体结构 | 10年 | 1、整体或局部倒塌； 2、地基产生超出设计规范的不均匀沉降； 3、主体和承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂； 4、阳台、雨棚、挑檐、飘窗等悬挑构件坍塌和结构外墙坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂； 5、其他地基基础和主体结构部位出现的影响结构安全的工程质量潜在缺陷。 |
|  | 防水工程 | 5年 | 1、地下、屋面、厨房、厕浴间防水渗漏； 2、外墙（含外窗与主体结构的接缝处）渗漏； 3、其他有防水要求的部位渗漏。 |
|  | 保温隔热工程 | 5年 | 围护结构的保温隔热层破损、脱落。 |
| 附加险 |  | 2年 | 1、电气管线、给排水管道、设备安装工程； 2、供热与供冷系统工程； 3、门、窗工程； 4、墙面、顶棚抹灰层工程； 5、装修工程； |

3.3  工作依据

3.3.1  建筑工程质量潜在缺陷保险的风险管理按项目进程可分为勘察设计阶段、施工阶段、缺陷责任期三个阶段。

3.3.2  勘察设计阶段风险管理需要的文件资料包括但不限于以下内容：

1  建设、勘察、设计单位的资质、营业执照、质量管理体系等；

2  初步设计文件审查意见。

3  岩土工程勘察报告（必要时应含水文分析报告）；

4  施工图设计图纸文件和专项深化设计文件；

5  各专业设计计算书；

6  设计交底文件；

7  设计变更图纸或文件。

3.3.3  技术风险管理机构在合同约定范围内对岩土工程勘察和施工图设计文件的审查包括以下内容：

1  是否符合工程建设强制性标准；

2  地基基础和主体结构的安全性；

3  消防安全性；

4  人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；

5  是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准。

3.3.4  施工阶段风险管理需要的文件资料包括但不限于以下内容：

1  施工、监理、材料供应、构配件生产企业的资质、营业执照、质量管理体系等；

2  施工组织设计（含施工专项方案）；

3  施工进度计划；

4  施工记录文件；

5  施工质量验收资料；

6  试验、检测、监测资料；

7  监理资料；

8  工程造价文件；

9  其他施工过程中的设计变更、工程联系单等。

3.3.5  技术风险管理机构在合同约定范围内对施工阶段的质量控制包括以下内容：

1  审查施工单位施工组织设计、施工方案及工程质量保证措施；

2  审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告；

3  审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性；

4  审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件；

5  检查是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工、施工控制测量成果及保护措施；

6  对关键部位、关键工序进行旁站检查；参加隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程的验收；

7  对质量缺陷、质量事故的处理过程进行跟踪检查；

8  参加由建设单位组织的竣工验收。

3.3.6  缺陷责任期的风险管理需要的文件资料包括但不限于以下内容：

1  物业管理单位的资质、营业执照、质量管理体系等；

2  保险公司和建设单位发放的保险须知和使用维护资料；

3  物业维修记录和质量投诉记录。

3.3.7  风险管理依据包括但不局限于以下内容:

1  国家和地方现行法律法规和建设标准；

2  风险统计数据分析结果；

3  特定的技术试验研究报告；

4  专业技术理论分析。

4  风险评估

4.1  风险评价

4.1.1  风险评价可采用定量评价方法和定性评价方法或两者结合的方法。

4.1.2  定量评价方法是采用数学的方法，收集和处理数据资料,从客观量化角度对评价对象做出定量结果的价值判断。

4.1.3  定性评价方法是利用技术分析手段，参考专业技术人员经验和风险案例的统计，对风险的严重性进行评价。

4.1.4  风险发生概率等级标准按可能性和风险发生概率表示：

表4.1.4  风险发生概率等级标准

| 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能性 | 几乎不可能 | 很少 | 偶尔 | 可能 | 频繁 |
| 概率 | Pf＜0.01% | 0.01%≤Pf＜0.1% | 0.1%≤Pf＜1% | 1%≤Pf＜10% | Pf≥10% |

注：Pf为失效概率。

4.1.5  风险发生物质损失等级标准按损失严重性和损失大小表示：

表4.1.5  风险发生物质损失等级标准

| 等级 | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重性 | 极其轻微 | 轻微 | 较大 | 严重 | 极其严重 |
| 损失额（万元） | L＜10 | 10≤L＜50 | 50≤L＜100 | 100≤L＜500 | L≥500 |

4.1.6  根据风险发生概率等级和物质损失等级，采用矩阵法进行风险点的风险等级评定。

表4.1.6  风险等级评定表

| 风险发生概率等级 | 物质损失等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e |
| 1 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
| 2 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ |
| 3 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ |
| 4 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |
| 5 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |

4.1.7  工程质量潜在缺陷风险等级根据上述评定表的规定，可以分为四个等级，并将因缺少资料无法进行风险评估的情况定为技术风险保留，用R（Reservation）标记。

表4.1.7  风险等级释义及可接受准则

| 风险等级 |  | 风险类型描述 | 风险可接受准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 正常技术风险 | 风险发生的概率极低，出险造成的损失极其轻微。 | 风险在可接受范围内。 |
| Ⅱ | 轻微技术风险 | 风险发生的概率较低，出险造成的损失轻微。 | 条件许可下风险一般在可接受范围内。 |
| Ⅲ | 一般技术风险 | 风险发生的概率和出险造成的损失较大。 | 风险不可接受。 |
| Ⅳ | 严重技术风险 | 风险发生的概率和出险造成的损失严重。可能造成严重的财产损失或产生恶劣的社会影响。 | 风险完全不可接受。 |
| R | 技术风险保留 | 在风险管理过程中由于未能查见相关的资料以评价质量缺陷风险是否在可接受范围内，需提供更进一步的资料来评价其风险等级。 | 需待进一步验证 |

4.2  风险控制

4.2.1  技术风险管理机构应坚持“公平合理、预防为主”的原则，根据风险评估结果提出经济、可行、主动的风险控制的合理建议，由相关责任单位决定所采取的具体措施。

表4.2.1  风险应对

| 风险等级 |  | 风险应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 正常技术风险 | 此类风险在正常范围内，相关责任方应保持当前状态避免风险扩大，也可通过协调、沟通或简单的处理措施进一步降低风险水平。 |
| Ⅱ | 轻微技术风险 | 相关责任方应组织技术人员研讨，确定规避风险应采取的合理措施。技术风险管理机构应保持关注，确保风险水平不会提高。 |
| Ⅲ | 一般技术风险 | 相关责任方应立即组织技术人员研讨，并采取整改措施规避风险。 技术风险管理机构应配合相关责任方确认合理的整改措施，并对整改过程的衍生风险进行评估。 |
| Ⅳ | 严重技术风险 | 相关责任方原则上应立即采取整改措施，防止风险扩大或产生难以挽回的经济损失。 技术风险管理机构应配合相关责任方确认合理的整改措施，并对整改过程的衍生风险进行评估。 若不能及时采取有效措施降低风险水平，可建议保险除外。 |
| R | 技术风险保留 | 相关责任方有责任及时提供相关的资料，必要时作出资料缺失或延迟的陈述。 |

4.2.2  对于严重技术风险，技术风险管理机构应及时告知保险公司、建设单位和参建企业，保险公司、建设单位和参建企业应积极响应，并立即采取整改措施。

4.2.3  实施风险控制措施后，技术风险管理机构应保持持续的风险跟踪，根据风险接受准则，动态地评估新的风险水平，从而确定是否需要进一步采取措施。

4.3  工作流程

4.3.1  风险管理服务合同签订后，保险公司和建设单位应向技术风险管理机构出具《风险管理授权书》，并提供风险管理所需要的相关资料。技术风险管理机构应组织现场踏勘；编制《初步风险识别报告》和《风险管理服务工作计划》；参加保险公司和建设单位组织的所有参建方参与的风险管理交底会。

4.3.2  《初步风险识别》的主要风险分析内容应涵盖所有拟承保的保单分项内容；应对新技术、新材料、新工艺、新设备系统和专项工程进行识别，明确项目需要出具的所有风险评估报告；对于项目的已建部分，应对勘察设计资料和施工资料进行风险分析，并补充必要的现场初步检查。

4.3.3  《风险管理服务工作计划》应包括如下内容：

1  项目基本信息：项目名称、地址、建设规模、结构类型、参建单位、主承保保险公司、保单内容及保险责任、项目进程等；

2  项目风险管理团队成员信息及需要投入的设施设备等；

3  风险管理的服务内容：风险评估范围、过程检查方法、过程检查频次安排、沟通协调的组织构架及工作流程等；

4  过程中需重点控制的节点、工序、阶段和部位；

5  拟出具的报告或形成的成果文件；

6  需要建设单位及保险公司协调配合的相关事宜。

4.3.4  风险管理交底会上技术风险管理机构应明确以下事项：

1  向各方阐明风险管理的目的、依据、方法、工作流程；

2  介绍项目基本信息；

3  明确风险管理的服务内容；

4  强调需要建设单位及保险公司协调配合的相关事宜；

5  配合参建单位建立风险预警制度，对Ⅲ、Ⅳ级风险进行交底；

6  递交《风险管理服务工作计划》；

7  形成《会议纪要》。

4.3.5  过程检查作为风险跟踪和风险预控的重要手段，应贯穿工程实施的全过程，过程检查是工程质量风险管理服务的必要工作，过程检查后应出具《过程检查报告》。

4.3.6  风险管理总流程应符合图4.3.6的要求：

图4.3.6风险管理总流程

4.3.7  勘察设计阶段的过程检查工作，可按方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段的节点进行。

4.3.8  对勘察设计阶段的过程检查工作，负责过程检查的技术人员必须提前准备好所有必要的信息和资料以便风险管理工作顺利进行。

1  技术人员需根据之前过程检查中获得的信息，了解勘察设计单位的进度状况，及时收集相关的勘察设计文件；

2  确定检查的专业内容，包括项目质量管理体系、岩土勘察、建筑、结构、给水排水、电气、暖通及其他专项工程等；

3  根据对勘察设计文件的分析，准备好必要的文件，包括前期风险跟踪清单；检查表单和其他技术研究资料等。

4.3.9  勘察设计阶段风险管理流程应符合图4.3.9的要求：

图4.3.9勘察设计阶段风险管理流程

4.3.10  对施工阶段的过程检查工作，负责过程检查的技术人员必须提前准备好所有必要的信息和资料以便风险管理工作顺利进行。

1  技术人员需根据之前过程检查中获得的信息，了解现场的施工进度状况。

2  选择检查区域，确定检查的分项内容；

3  技术人员需根据确定的检查分项内容，准备好必要的文件，包括要检查区域的平面布置图；前期风险跟踪清单；检查表单等；

4  技术人员需根据本次检查的内容准备好相应的检测设备。

4.3.11  施工阶段风险管理流程应符合图4.3.11的要求：

图4.3.11施工阶段风险管理流程

4.3.12  施工阶段的过程检查应根据施工进度计划安排且不低于平均每月两次，承担质量控制工作内容的按《建设工程监理规范》（GB/T 50319）的相关要求。

4.3.13  缺陷责任期风险管理流程应符合图4.3.13的要求：

开始

过程检查

风险识别

、

分析与

评价

过程检查报告

责任单位

维修整改

保险责任开始

否

现场检查

物业维修记录

质量投诉记录

质量回访

复查风险评估报告

总体风险修正

是

图4.3.13缺陷责任期风险管理流程

4.3.14  缺陷责任期的过程检查不宜少于4次，并在保险赔偿责任开始的三个月前出具《复查风险评估报告》。

4.4  风险管理内容

4.4.1  根据建筑工程质量潜在缺陷保险的保单内容，风险管理的内容可以划分为场地环境与地基基础、主体结构、防水保温工程、安装工程、装修工程等五部分。

4.4.2  风险管理应对采用新技术、新材料、新工艺、新设备系统进行风险分析。

4.4.3  风险管理对建设中的关键工序或难点根据其规模或对工程质量的影响进行全过程专项风险评估，包括但不限于创新体系、不良地质条件、装配式结构、幕墙工程等。

4.4.4  参建企业资信风险管理的主要包括以下内容：

1  基本资料：企业注册资金、经验范围、企业资质等；

2  经营情况：参建企业资产规模、经营能力、营收分析、参建企业的行业影响、业务占有率、业务渠道等；

3  组织结构：参与本项目的团队结构、主要管理人员和技术人员的执业资格和专业工作年限及参与的同类项目质量调查、公司质量管理制度及执行情况调查；

4  信用记录：企业信用等级评价、税务记录、诉讼记录等。

4.4.5  勘察设计阶段的风险管理包括以下内容：

1  分析场地环境对建筑质量的影响，包括气候环境、地形地貌、影响范围内的建筑物和构筑物、岩土地质水文特征等；

2  验证荷载作用效应、结构计算假定和结构计算方法；对地基基础、主体结构的安全性进行风险分析；

3  对采用的建筑材料的适用性进行验证；

4  对防水保温工程进行验证；对不同材料、不同构造层之间的连接进行验证；

5  验证安装工程（包含给水排水工程、采暖通风与空气调节、燃气工程、电气工程及其他保证建筑正常使用的系统工程）系统的安全性、适用性、耐久性、完整性及不同系统间的兼容性；

6  验证装修工程（包含内外门窗、护栏及栏杆、楼地面工程、吊顶及顶棚、饰面工程、轻质隔墙及隔断）的构造措施。

4.4.6  施工阶段的风险管理内容包括：

1  进行现场检查，验证勘察设计阶段的风险点，对出现的异常情况进行分析；

2  了解施工进程，分析气候变化如冬季、高温、雨季施工对工程施工质量的影响；

3  了解施工工艺，查阅施工记录，进行现场检查，查验是否存保单责任范围内的潜在缺陷风险；必要时补充检测；

4  查阅验收、检测资料，验证建筑材料及构配件的进场质量；

5  检查装配式构件的生产、运输及其他专项工程的施工工艺，对潜在缺陷风险进行分析；

6  对关键部位、关键工序进行检查；

7  参加由建设单位组织的竣工验收。

4.4.7  缺陷责任期的风险管理包括以下内容：

1  对前期遗留风险持续跟踪；

2  对建筑正常使用状态的验证；

3  调查使用者关于建筑质量缺陷问题的反馈、投诉等；

4  对建筑质量缺陷及其维修记录的调查，识别和分析可能的潜在缺陷风险；

5  收集建筑变形的观测数据，分析建筑变形趋势；

6  其他为进一步识别风险可能需要进行的检测验证。

5  风险评估报告

5.0.1  建筑工程质量潜在缺陷保险的风险管理应按项目实施进程分阶段、分专业、按保单内容分项出具过程检查报告和风险评估报告。

5.0.2  技术风险管理机构出具的报告不应撤回、变更，确需撤回、变更的需向主承保保险公司提交书面申请并征得同意，批准的申请文件应作为档案文件留档。

5.0.3  风险评估报告体系见表5.0.3

表5.0.3  风险评估报告体系

| 报告编号 | 出具报告明细 |
| --- | --- |
| RA1.0 | 技术风险初步识别 |
| 勘察设计阶段的风险评估报告 |  |
| RA1.1 | 场地环境与地基基础工程设计的风险评估报告 |
| RA1.2 | 主体结构设计的风险评估报告 |
| RA1.3 | 防水保温工程设计的风险评估报告 |
| RA1.4 | 安装工程设计的风险评估报告 |
| RA1.5 | 装饰工程设计的风险评估报告 |
| 专项工程技术风险分析报告 |  |
| RA2.1 | 创新体系的风险评估报告 |
| RA2.2 | 不良地质条件下基础设计的风险评估报告 |
| RA2.3 | 装配式结构设计的风险评估报告 |
| RA2.4 | 幕墙工程设计的风险评估报告 |
| 施工过程的风险影响分析 |  |
| RA3.1 | 地基基础工程施工对工程质量的影响分析 |
| RA3.2 | 主体结构工程施工对工程质量的影响分析 |
| RA3.3 | 防水保温工程施工对工程质量的影响分析 |
| RA3.4 | 安装工程施工对工程质量的影响分析 |
| RA3.5 | 装饰工程施工对工程质量的影响分析 |
| 竣工风险总体评估 |  |
| RA4.1 | 质量缺陷风险总体评估报告 |
| RA4.2 | 质量缺陷风险清单汇总 |
| 缺陷责任期复查 |  |
| RA5 | 复查风险评估报告 |

6  档案管理

6.0.1  档案管理包括实体文档管理和电子文档管理；提倡采用电子文档管理。

6.0.2  实体文档管理应装订成册并按类型立卷，填好案卷目录。

6.0.3  电子文档管理应目录清晰、格式统一；特殊格式的电子文档应有相应的读取软件及说明文件保存；项目结束后，应物理归档，并设置机读目录。

6.0.4  档案管理的保存期限不少于保险责任期限另加两年时间，档案销毁前应报保险公司核准。

    - 需要归档的文件应包括但不限于以下内容：

1 合同文件；

2 技术风险管理服务计划；

3 内部作业的风险分析资料；

4 外部沟通协调资料（会议纪要、质量缺陷风险回复单、专题技术风险分析等）；

5 过程检查中风险验证所需的质量检测资料；

6 现场查勘的影像资料；

7 过程检查报告；

8 风险评估报告；

9 缺陷风险清单；

10 缺陷责任期的物业维修及质量投诉记录；

11 其他收集到的项目信息和资料文件。

6.0.6  保险公司或政府部门有信息化平台管理要求时，风险管理机构应按要求及时将相关资料文档上传。

附录A  工程质量风险管理服务授权书

工程质量风险管理服务授权书 XXXX公司： 本公司现授权你单位，自______年___月___日起，就______项目（保单号：______）实施工程质量潜在缺陷风险管理，按照有关规定，开展风险管理过程检查工作。 特此授权。 保险公司(公章)： 建设单位(公章)： 年 月 日

附录B  风险管理服务工作计划

风险管理服务工作计划

第一部分：项目基本信息

1.1参建企业

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |
| 勘察单位： |  |  |  |
| 设计单位： |  |  |  |
| 总包单位： |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 主承保保险公司： |  |  |  |
| 计划开工时间： |  | 计划竣工时间： |  |
| TIS介入时间： |  |  |  |

1.2项目概况

项目地址：

总平面图：

建筑规模：

总建筑面积：

地上建筑面积：

地下建筑面积：

占地面积：

单体数量：

1.3评估内容

| 类型 | 分项 | 保障年限 | 是否投保 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主险 | 地基基础与 主体结构 | 10年 | ■ | 1、整体或局部倒塌； 2、地基产生超出设计规范的不均匀沉降； 3、主体和承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂； 4、阳台、雨棚、挑檐、飘窗等悬挑构件坍塌和结构外墙坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂； 5、其他地基基础和主体结构部位出现的影响结构安全的工程质量潜在缺陷。 |
|  | 防水工程 | 5年 | ■ | 1、地下、屋面、厨房、厕浴间防水渗漏； 2、外墙（含外窗与主体结构的接缝处）渗漏； 3、其他有防水要求的部位渗漏。 |
|  | 保温隔热工程 | 5年 | ■ | 围护结构的保温隔热层破损、脱落。 |
| 附加险 |  | 2年 | ■ | 1、电气管线、给排水管道、设备安装工程； 2、供热与供冷系统工程； 3、门、窗工程； 4、墙面、顶棚抹灰层工程； 5、装修工程； |

1.4风险管理技术团队

| 姓名 | 技术团队职务 | 专业 | 从业年限 | 职称 | 执业资格 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二部分：风险管理服务工作计划

2.1勘察阶段

| 工作阶段 | 风险管理内容 | 现场查勘要求（检查方法、频次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察进场 |  |  |  |
| 环境调查 |  |  |  |
| 室内试验 |  |  |  |
| 勘察报告 |  |  |  |

2.2设计阶段

| 工作阶段 | 风险管理内容 | 现场查勘要求（检查方法、频次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案设计 |  |  |  |
| 初步设计 |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |

2.3施工阶段

| 工作阶段 | 风险管理内容 | 现场查勘要求（检查方法、频次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开工前期 |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |

2.4缺陷责任期

| 工作阶段 | 风险管理内容 | 现场查勘要求（检查方法、频次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷责任期 |  |  |  |

第三部分：工作配合

3.1沟通协调机制

3.2关键施工节点

第四部分：文档资料

4.1需要的资料清单

4.2拟出具的风险评估报告

附录C  过程检查报告

过程检查报告

报告编号：PRNXXXXXXXX

第一部分：项目基本信息

1.1参建企业

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |
| 勘察单位： |  |  |  |
| 设计单位： |  |  |  |
| 总包单位： |  |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 主承保保险公司： |  |  |  |
| 计划开工时间： |  | 计划竣工时间： |  |
| TIS介入时间： |  |  |  |
| 风险管理机构介入时项目处于以下阶段： ☐勘察 ☐设计 ☐施工准备 ■桩基 ☐基础 ☐主体 ☐机电安装 ☐装修 ☐竣工 |  |  |  |

1.2项目概况

项目地址：

总平面图：

建筑规模：

总建筑面积：

地上建筑面积：

地下建筑面积：

占地面积：

单体数量：

1.3评估内容

| 类型 | 分项 | 保障年限 | 是否投保 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主险 | 地基基础与 主体结构 | 10年 | ■ | 1、整体或局部倒塌； 2、地基产生超出设计规范的不均匀沉降； 3、主体和承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂； 4、阳台、雨棚、挑檐、飘窗等悬挑构件坍塌和结构外墙坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂； 5、其他地基基础和主体结构部位出现的影响结构安全的工程质量潜在缺陷。 |
|  | 防水工程 | 5年 | ■ | 1、地下、屋面、厨房、厕浴间防水渗漏； 2、外墙（含外窗与主体结构的接缝处）渗漏； 3、其他有防水要求的部位渗漏。 |
|  | 保温隔热工程 | 5年 | ■ | 围护结构的保温隔热层破损、脱落。 |
| 附加险 |  | 2年 | ■ | 1、电气管线、给排水管道、设备安装工程； 2、供热与供冷系统工程； 3、门、窗工程； 4、墙面、顶棚抹灰层工程； 5、装修工程； |

第二部分：项目进度

2.1. 各建筑单体进度详表

| 楼号 | 层数 |  | 建筑面积（m2） |  | 总高度（m） | 目前进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上 | 地下 | 地上 | 地下 |  |  |

2.2 现场进度照片

| 施工进度描述 | 施工进度描述 |
| --- | --- |
| 施工进度描述 | 施工进度描述 |

第三部分：项目查勘情况

3.1查勘工作内容

3.1.1本次查勘工作描述

3.1.2项目资料

本项目至本次查勘之日，已收到的及现场查阅的相关资料文件：

| 接收资料 | 接收方式 | 接收日期 |
| --- | --- | --- |

3.1.3检查内容描述：

| 检查分项 | 描述 |
| --- | --- |
| 质量管理 |  |
| 材料检测 |  |
| 施工资料 |  |
| 监理资料 |  |
| 建筑场地 |  |
| 工程放线 |  |
| 桩基工程 |  |
| 基础工程 |  |
| 土方工程 |  |
| 基坑围护 |  |
| 模板工程 |  |
| 钢筋工程 |  |
| 钢结构工程 |  |
| 装配式工程 |  |
| 混凝土工程 |  |
| 围护结构 |  |
| 防水保温 |  |
| 二次结构 |  |
| 安装工程 |  |
| 装修工程 |  |

3.1.4查勘工作照片

【包含现场会议、检查、检测和资料查阅等相关风险管理活动】

| 描述 | 描述 |
| --- | --- |
| 描述 | 描述 |

3.1.5现场检测

| 构件或项目 | 建筑物 | 检测部位 | 检测内容 | 涉及保单责任 | 结论与描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2风险跟踪

| 风险编号 | 风险描述 | 处理情况描述或相关文件 | 是否可销项 |
| --- | --- | --- | --- |

3.3风险评估

3.3.1缺陷风险列表

| 区域 | 现场照片 | 风险描述及风险控制的建议 | 风险点编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风险描述： 涉及保单责任： 风险控制建议： |  |

3.3.2质量事故记录

【质量事故是质量缺陷导致的严重后果，按原建设部建质[2010]111号文件规定】

| 事故编号 | 事故概述及处理情况描述或相关文件 | 衍生风险分析 |
| --- | --- | --- |

3.4查勘工作总结

3.4.1本次查勘缺陷风险标的分布

（示例）

3.4.2结论与建议:

第四部分：下次查勘工作计划

计划查勘日期:

计划查勘内容:

| 检查要素 |  | 检查部位 | 检查要素 |  | 检查部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量管理 |  |  | 模板工程 |  |  |
| 材料检测 |  |  | 钢筋工程 |  |  |
| 施工资料 |  |  | 钢结构工程 |  |  |
| 监理资料 |  |  | 装配式工程 |  |  |
|  |  |  | 混凝土工程 |  |  |
| 建筑场地 |  |  | 围护结构 |  |  |
| 工程放线 |  |  |  |  |  |
| 桩基工程 |  |  | 防水保温 |  |  |
| 基础工程 |  |  | 二次结构 |  |  |
| 土方工程 |  |  | 安装工程 |  |  |
| 基坑围护 |  |  | 装修工程 |  |  |

附件：施工组织设计的风险评估

【本附件为针对施工组织设计、专项施工方案的风险评估内容，仅在首次现场查勘前出具，并在现场会议中通过沟通协调等方式，明确风险应对措施。】

| 序号 | 分项工程 | 基本描述 | 风险分析 | 风险应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程放线 |  |  |  |
|  | 桩基工程 |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |
|  | 土方工程 |  |  |  |
|  | 基坑围护 |  |  |  |
|  | 模板工程 |  |  |  |
|  | 钢筋工程 |  |  |  |
|  | 钢结构工程 |  |  |  |
|  | 装配式工程 |  |  |  |
|  | 混凝土工程 |  |  |  |
|  | 围护结构 |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |
|  | 保温工程 |  |  |  |
|  | 二次结构 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |
|  | 装修工程 |  |  |  |

附录D  质量缺陷风险总体评估报告

RA7.1  质量缺陷风险总体评估报告

第一部分：项目基本信息

1.1参建企业

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |
| 勘察单位： |  |  |  |
| 设计单位： |  |  |  |
| 总包单位： |  |  |  |
| 专项工程分包单位 | 创新体系 |  |  |
|  | 地基处理 |  |  |
|  | 装配式结构 |  |  |
|  | 幕墙工程 |  |  |
| 监理单位： |  |  |  |
| 保险公司： |  |  |  |
| 计划开工时间： |  |  | 计划竣工时间： |
| 风险管理机构介入时间： |  |  |  |
| 风险管理机构介入时项目处于以下阶段： ☐勘察 ☐设计 ☐施工准备 ■桩基 ☐基础 ☐主体 ☐机电安装 ☐装修 ☐竣工 |  |  |  |

1.2项目概况

项目地址：

总平面图：

建筑规模：

总建筑面积：

地上建筑面积：

地下建筑面积：

占地面积：

单体数量：

1.3评估内容

| 类型 | 分项 | 保障年限 | 是否投保 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主险 | 地基基础与 主体结构 | 10年 | ■ | 1、整体或局部倒塌； 2、地基产生超出设计规范的不均匀沉降； 3、主体和承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂； 4、阳台、雨棚、挑檐、飘窗等悬挑构件坍塌和结构外墙坍塌或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂； 5、其他地基基础和主体结构部位出现的影响结构安全的工程质量潜在缺陷。 |
|  | 防水工程 | 5年 | ■ | 1、地下、屋面、厨房、厕浴间防水渗漏； 2、外墙（含外窗与主体结构的接缝处）渗漏； 3、其他有防水要求的部位渗漏。 |
|  | 保温隔热工程 | 5年 | ■ | 围护结构的保温隔热层破损、脱落。 |
| 附加险 |  | 2年 | ■ | 1、电气管线、给排水管道、设备安装工程； 2、供热与供冷系统工程； 3、门、窗工程； 4、墙面、顶棚抹灰层工程； 5、装修工程； |

第二部分：技术文件资料

2.1风险管理需要的文件资料

2.1.1勘察设计文件

| 序号 | 资料名称 | 是否齐全 | 资料来源 | TIS接受日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参建单位（建设、勘察、设计）资质、营业执照、质量管理体系等 |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计文件审查意见 |  |  |  |  |
| 3 | 岩土工程勘察报告 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图设计图纸文件 |  |  |  |  |
| 5 | 各专业设计计算书 |  |  |  |  |
| 6 | 设计交底文件 |  |  |  |  |
| 7 | 设计变更图纸或文件 |  |  |  |  |

2.1.2施工技术文件

| 序号 | 资料名称 | 是否齐全 | 资料来源 | TIS接受日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参建单位（施工、监理、材料供应、构配件生产）资质、营业执照、质量管理体系等 |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织设计（含施工专项方案） |  |  |  |  |
| 3 | 施工进度计划 |  |  |  |  |
| 4 | 施工记录文件 |  |  |  |  |
| 5 | 施工质量验收资料 |  |  |  |  |
| 6 | 试验、检测、监测资料 |  |  |  |  |
| 7 | 监理资料 |  |  |  |  |
| 8 | 工程造价文件 |  |  |  |  |

2.1.3质量事故记录汇总

| 序号 | 相关文件 | 事故概述及处理情况描述 |
| --- | --- | --- |

2.2出具的管理性文件

| 序号 | 文件名称 | 出具日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量风险管理服务授权书 |  |  |
| 2 | 风险管理服务工作计划 |  |  |
| 3 | 专题风险分析报告 |  |  |
| 4 |  |  |  |

2.3出具的过程检查报告

| 序号 | 文件编号 | 出具日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

2.4出具的风险评估报告

| 报告编号 | 出具报告明细 | 出具日期 |
| --- | --- | --- |
| RA1.0 | 风险初步识别 |  |
| 勘察设计阶段的风险评估报告 |  |  |
| RA1.1 | 场地环境与地基基础工程设计的风险评估报告 |  |
| RA1.2 | 主体结构设计的风险评估报告 |  |
| RA1.3 | 防水保温工程设计的风险评估报告 |  |
| RA1.4 | 安装工程设计的风险评估报告 |  |
| RA1.5 | 装修工程设计的风险评估报告 |  |
| 专项工程风险分析报告 |  |  |
| RA2.1 | 创新体系的风险评估报告 |  |
| RA2.2 | 不良地质条件下基础设计的风险评估报告 |  |
| RA2.3 | 装配式结构设计的风险评估报告 |  |
| RA2.4 | 幕墙工程设计的风险评估报告 |  |
| 施工过程的风险影响分析 |  |  |
| RA3.1 | 地基基础工程施工对工程质量的影响分析 |  |
| RA3.2 | 主体结构工程施工对工程质量的影响分析 |  |
| RA3.3 | 防水保温工程施工对工程质量的影响分析 |  |
| RA3.4 | 安装工程施工对工程质量的影响分析 |  |
| RA3.5 | 装饰工程施工对工程质量的影响分析 |  |
| 竣工风险总体评估 |  |  |
| RA4.1 | 质量缺陷风险总体评估报告 |  |
| RA4.2 | 质量缺陷风险清单汇总 |  |
| 缺陷责任期复查 |  |  |
| RA5 | 复查风险评估报告 |  |

第三部分：检查与测试汇总

3.1十年责任期保障范围

| 序号 |  | 构件或项目 | 建筑物 | 检测部位 | 检测内容 | 涉及保单责任 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无损检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏检测 |  |  |  |  |  |  |

3.2五年责任期保障范围

| 序号 |  | 构件或项目 | 建筑物 | 检测部位 | 检测内容 | 涉及保单责任 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无损检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏检测 |  |  |  |  |  |  |

3.3两年责任期保障范围

| 序号 |  | 构件或项目 | 建筑物 | 检测部位 | 检测内容 | 涉及保单责任 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无损检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏检测 |  |  |  |  |  |  |

第四部分：质量缺陷风险清单汇总

4.1质量缺陷风险清单（详RA4.2）

4.2质量缺陷风险统计

4.2.1十年责任期保障范围风险统计

| 风险等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险数量 |  |  |  |  |  |
| 遗留风险 |  |  |  |  |  |

（示例）

4.2.2五年责任期保障范围风险统计

| 风险等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险数量 |  |  |  |  |  |
| 遗留风险 |  |  |  |  |  |

（示例）

4.2.3两年责任期保障范围风险统计

| 风险等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险数量 |  |  |  |  |  |
| 遗留风险 |  |  |  |  |  |

（示例）

第五部分：结论

5.1项目进展

出具本报告之日项目进展状态描述：

5.2风险评价

本公司对于该项目投保建筑工程质量潜在缺陷保险的保障内容和相关合同的约定，通过对项目从勘察设计、施工至竣工验收的全过程风险管理并补充必要的检测验证和过程检查后， 对保障范围内各分项工程的总体风险评价总结如下：

| 分项工程 | 子项 | 风险评价 |
| --- | --- | --- |
| 场地环境与 地基基础工程 | 场地环境 | 风险可接受 |
|  | 岩土勘察 | 风险有条件接受 |
|  | 桩基工程与地基处理 | 风险不可接受 |
|  | 基础工程 |  |
| 主体结构工程 | 地下结构工程（外墙、顶板、防水板） |  |
|  | 主体结构（含地下梁墙柱、楼板） |  |
|  | 围护结构 |  |
| 防水工程 | 地下防水工程 |  |
|  | 屋面防水工程 |  |
|  | 楼面防水工程（有防水要求的房间） |  |
|  | 外墙防水工程 |  |
|  | 外门窗防水 |  |
| 保温工程 | 屋面保温工程 |  |
|  | 外墙保温工程 |  |
| 安装工程 | 给水系统 |  |
|  | 排水系统 |  |
|  | 消防系统 |  |
|  | 暖通与空调 |  |
|  | 强电系统 |  |
|  | 弱电系统 |  |
|  | 燃气系统 |  |
| 装修工程 | 墙体饰面 |  |
|  | 楼地面 |  |
|  | 顶棚 |  |
|  | 门窗工程及护栏 |  |
|  | 隔断 |  |

附录E  关键分部分项工程、节点和工序

E.0.1  关键分部分项工程、节点和工序仅作为工程质量潜在缺陷保险技术风险管理服务的工作指引。

E.0.2  本附录根据保单内容所列举的关键分部分项工程、节点和工序并不能涵盖所有房屋建筑工程的关键内容，技术风险管理机构应根据具体的工程特点有针对性的实施风险管理。

表E.2  关键分部分项工程、节点和工序

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程或关键节点和关键工序 |
| --- | --- | --- |
| 场地环境与 地基基础工程 | 场地环境 | 地下水位变化对施工工艺的影响； 地质蠕变对施工工艺的影响； 冬季施工； 雨季施工。 |
|  | 岩土勘察 | 施工前的超前勘探。 |
|  | 桩基工程与地基处理 | 灌注桩成孔质量；钢筋工程；施工工法； 预制桩入土深度；桩身连接； 桩基检测； 褥垫层质量验收； 密实度检测。 |
|  | 基础工程 | 基坑验槽； 土方回填； 沉降缝处理； 大体积混凝土浇筑； 隐蔽工程验收。 |
| 主体结构工程 | 地下结构工程 （外墙、顶板、防水板） | 混凝土工程； 钢筋工程； 模板工程。 |
|  | 主体结构 （含地下梁墙柱、楼板） | 混凝土工程； 钢筋工程； 模板工程； 其他专项工程。 |
|  | 围护结构 | 砌体结构； 门窗安装。 |
| 防水工程 | 地下防水工程 | 桩头节点防水； 防水材料、防水混凝土检测； 施工缝、变形缝、诱导缝节点施工； 穿墙孔洞预留；对拉螺杆处理。 |
|  | 屋面防水工程 | 泛水坡度； 节点防水施工； 防水材料、防水混凝土检测； 防水混凝土浇筑； 蓄水试验。 |
|  | 楼面防水工程 （有防水要求的房间） | （同上） |
|  | 外墙防水工程 | 砌体工程； 穿墙孔洞预留；施工孔洞封闭； 腰线、雨棚、空调板等的泛水坡度； 装配式构件安装接缝处理； 淋水试验。 |
|  | 外门窗防水 | 门窗安装及封堵； 淋水试验。 |
| 保温工程 | 屋面保温工程 | 分隔缝处理。 |
|  | 外墙保温工程 | 粘结强度及固接件安装。 |
| 安装工程 | 给水系统 | 设备设施、管道支架安装； 管道连接； 排水坡度； 预留孔洞及封堵； 防腐涂层； 系统试运行。 |
|  | 排水系统 |  |
|  | 消防系统 |  |
|  | 暖通与空调 | 设备设施、管道支架安装； 管道连接； 预留孔洞及封堵； 防腐涂层； 系统试运行。 |
|  | 强电系统 | 管线安装及敷设； 相线、零线及地线敷设； 接地支线检查； 插座对地绝缘检查； |
|  | 弱电系统 |  |
|  | 燃气系统 | （同管道工程） |