## Sheet1
三亚市标准化工地监管核查月度累计逾期未整改项目情况表
核查日期：2026年1月1日—1月31日
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监督单位 | 逾期未整改情况 |  | 整改情况 | 备注
[6 empty] | 逾期事项 | 情况描述
1 | 椰海樾府(一标段) | 四川华域恒庭建设工程有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 三亚市聚苑置业有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 远程视频监控管理 | 2026年第2期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月8日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
2 | 三亚临春片区城市更新项目D-07地块 | 石家庄纳辉建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 远程视频监控管理 | 2026年第3期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月9日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
3 | 南滨路道路工程项目 | 太平洋建设集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第5期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
4 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 上海建工二建集团有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 | 三亚市卫生健康委员会 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第5期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
5 | 椰海樾府(一标段) | 四川华域恒庭建设工程有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 三亚市聚苑置业有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 远程视频监控管理 | 2026年第6期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月12日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
6 | 三亚市临春片区城市更新项目G07地块 |  |  |  | 天涯区 | 扬尘防治管理 | 2026年第8期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年1月12日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
7 | 三亚市崖州区城东小学改造提升项目 | 广州市第三市政工程有限公司 | 兰天项目管理有限公司 | 三亚市崖州区教育局 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
8 | 海南经济特区京东健康综合门诊部有限公司室内装饰工程 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 浙江同洲项目管理有限公司 | 海南经济特区京东健康综合门诊部有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
9 | 三亚凤凰国际机场三期改扩建项目(停车楼、候车雨棚） | 中建三局集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 海南机场集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
10 | 三亚杜威国际学校二期 | 滨州蓝星建筑工程有限公司 | 中太工程建设咨询（天津）有限公司 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
11 | 中视影城三亚海棠湾店 | 东方第二建筑工程有限公司 |  | 三亚中视海棠湾电影城有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
12 | 原卡莎酒店装修项目 | 海南博海装饰设计工程有限公司 |  | 海南佳美悦享酒店有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
13 | 三亚市亿隆温德姆至尊酒店项目 | 河南省绿筑建设工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 三亚亿隆置业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
14 | 大华·山海和鸣(装修) | 上海名华工程建筑有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 三亚榆宏城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
15 | 海棠湾3号C7-02-04地块项目装修 | 海南中润深装装饰工程有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 三亚同润大酒店管理有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
16 | 保利C＋商业中心项目HO-1＃高层酒店10F-20F及首层酒店大堂装修工程 | 富利建设集团有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 海南裕楚商业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
17 | 龙密村农耕体验基地项目 | 中诚建建设投资集团（海南）有限公司 | 三亚卓晖投资咨询有限公司 | 三亚市育才生态区龙密村民委员会 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
18 | 猎邦（海南）文化发展有限公司室内装修工程 | 湖北点动消防工程有限公司 |  | 猎邦（海南）文化发展有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
19 | 三亚海棠湾石药4号楼5层办公室装修项目 | 北京思意特装饰装潢有限公司 |  | 海南台盈投资有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
20 | 三亚市海棠湾青田C9片区（青田生态园）市政工程项目 | 深圳市东深工程有限公司 | 河南海华工程建设管理有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
21 | 寇瑞清、寇智超室内改造装修工程 | 海南华拓精英建设工程有限公司 |  | 海南宏海酒店管理有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
22 | 三亚市崖州区村（社区）活动场所一期工程（水南村委会） | 海南鸿鹄志建设工程有限公司 | 海南建弘项目管理有限公司 | 三亚市崖州区水南村民委员会 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
23 | 三亚市天涯区水蛟村（农科院入口段）道路改造工程项目 | 海南鑫创壹建筑工程有限公司 | 海南和福项目管理有限公司 | 三亚市天涯区农业农村局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
24 | 漫心酒店室内装修工程 | 东方晨辉建筑工程设计有限公司 |  | 三亚京亚兴酒店管理有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
25 | 三亚市“同心家园”三十四期保障性住房项目（一期）（二标段）（装修） | 海南第五建设工程有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 三亚市育才生态区管理委员会 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
26 | 嘎纳国际酒店有限公司装修项目 | 智海鲲鹏（海南）创新科技有限公司 |  | 嘎纳国际酒店（海南）有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
27 | 海上大都会HPC-19-10地块项目（精装修） | 黑龙江华邸建筑工程有限公司 |  | 海南玺威实业有限责任公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
28 | 三亚市“同心家园”三十四期保障性住房项目（一期）（一标段）（装修） | 海南建设安装工程有限公司 | 海南佳磊工程监理有限公司 | 三亚市育才生态区管理委员会 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
29 | 南宇海韵综合楼 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 广州龙达工程管理有限公司 | 三亚南宇机电物资商场 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
30 | 三亚市崖州区G225崖州古城门交通岛改造工程 | 华闽实业（海南）有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 三亚市崖州区城市投资建设有限公司 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
31 | 三亚市海棠区藤桥卫生院、南田医院整合改扩建项目土建和内装饰建设工程 | 海南宏基晖建设工程有限公司 | 清鸿工程咨询有限公司 | 三亚市海棠区卫生健康委员会 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
32 | 新豪天地安置区 | 龙元建设集团股份有限公司 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 三亚市吉阳区榕根社区居民委员会 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
33 | 崖州区托育服务指导中心托育园项目 | 海南润禾尚品建筑装饰工程有限公司 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 三亚市崖州区卫生健康委员会 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
34 | 海棠湾国际免税城YSL店装修工程 | 上海炬进建筑装饰工程有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 中免集团三亚市内免税店有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
35 | 三亚市天涯区水蛟村白鸡小组及水蛟小组道路工程 | 海南筑腾建设集团有限公司 | 海南荣达建设工程监理有限公司 | 三亚市天涯区农业农村局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
36 | 三亚市抱坡片区棚户区改造项目（东区） | 中北华宇建筑工程公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
37 | 三亚国际免税城二期-尚莲餐厅装饰工程 | 广州诺图装饰工程有限公司 |  | 三亚海棠甘尝餐饮管理有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
38 | 三亚市2017-2019年（110kV荔枝沟站10kV鸭仔塘Ⅱ电缆线路）电缆管沟建设工程 | 世港（海南）建设有限公司 | 海南众和建设项目管理有限公司 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
39 | 三亚市海棠区青田健康养护中心项目 | 海南国鑫实业有限公司 | 中亿国际设计集团有限公司 | 三亚市海棠区卫生健康委员会 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
40 | 三亚市新风街精品化整治工程 | 海南鸿耀建筑工程有限公司 | 海南恺晟项目管理有限公司 | 三亚市市政维护应急中心 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
41 | 南繁科技城综合服务保障区兴滨片区路网项目EPC（设计、施工）总承包 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
42 | 海棠湾水稻公园小镇——游客服务中心项目（游客服务中心） | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
43 | 海棠湾水稻公园小镇—游客服务中心项目（装修）（游客服务中心（装修） | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
44 | 三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目EPC（设计、施工）工程总承包 | 太平洋建设集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚嗨亚人力资源服务管理有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
45 | 三亚市西水中调工程（一期）一净水厂及配水干管工程（槟榔大道配水干管）(施工) | 海南逸涛建设工程有限公司 | 纵横互建项目管理有限公司 | 三亚环境农业投资集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
46 | 三亚京基花园一期（第二标段） | 山西建筑工程集团有限公司 | 北京佳益工程咨询有限公司 | 三亚京基花园开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未安装实名制 | 2026年第6期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
47 | 三亚临春片区城市更新项目D-07地块 | 石家庄纳辉建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 远程视频监控管理 | 2026年第7期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月13日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
48 | 海南全健康（兽医公共卫生）研究中心建设项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第7期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
49 | 国家级非人灵长类种质资源与模型研发中心EPC（设计、施工）工程总承包 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第7期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
50 | 三亚崖州湾深海科技城安置区（三期）项目二标段 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第7期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
51 | 中国南繁中心项目一期（地下室，4-多层商业，2-塔楼B） | 海南省农垦建工集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 海南农垦南繁投资有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第7期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
52 | 三亚崖州湾南繁科技城综合服务保障区南山花园片区路网项目 | 太平洋建设集团有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第7期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
53 | 地恒大·美丽华府二期项目 | 海南福辰建筑工程有限公司 | 海南卓航工程项目管理有限公司 | 三亚嘉信房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第8期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
54 | 三亚当代艺术馆暨世界手工艺理事会国际交流中心项目HT08-11-05地块（酒店项目）A区-1 | 江苏苏兴建设工程有限公司 | 贵州三力建设监理有限责任公司 | 海南中海三邦友房地产开发有限责任公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第8期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
55 | 崖州区YK03-03-01住宅地块项目 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚科城乐居置业有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第8期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
56 | 三亚国际免税城一期二号地酒店项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 中免（海南）投资发展有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第8期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
57 | 鲁能三亚湾美丽城HPC-08-11地块项目（空中观景平台） | 四川纳建建设工程有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 海南三亚湾新城开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第8期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
58 | 三亚崖州湾科技城G98沿线横向交叉道路建设工程 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第9期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
59 | 三亚市天涯区凤凰、河西片区排水设施改造提升工程 | 海南第六建设工程有限公司 | 海南建高项目管理有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第9期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
60 | 三亚崖州湾科技城深海科技城片区地下综合管廊项目 | 中铁一局集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第9期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
61 | 三亚丰和迎宾学校新建教学楼项目 | 海南安盛宏建设工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚丰和迎宾学校有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第9期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
62 | 椰海樾府(一标段) | 四川华域恒庭建设工程有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 三亚市聚苑置业有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 远程视频监控管理 | 2026年第10期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月16日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
63 | 金冠亚沙村项目（东区）BP08-27-1地块项目 | 北京建工路桥集团有限公司 | 达华工程管理（集团）有限公司 | 三亚国奥体育产业园一区投资有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第12期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
64 | 三亚凤凰国际机场三期改扩建项目(T3航站楼）治安检查站、车行高架桥 | 中建三局集团有限公司 中国建筑第五工程局有限公司(联合体) | 重庆赛迪工程咨询有限公司 中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 | 海南机场集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第12期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
65 | 三亚市崖州区河堤路（城东大桥~古城北路）道路工程 | 中交第二航务工程局有限公司 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
66 | 中旅三亚湾项目南地块 (YGHA05-02-11-1地块) | 中国建筑第七工程局有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 星旅（三亚）置业有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格，监理单位总监理工程师考勤不合格 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
67 | 三亚市海棠区北山村美丽乡村提升项目 | 广州一建建设集团有限公司 | 海南筑美项目管理有限公司 | 三亚市海棠区农业农村局 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
68 | 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港 | 中建三局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
69 | 三亚市中心城区供水保障能力提升工程（一期）一标段 | 浙江凯正建设有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚环投供水有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
70 | 云海台三期 | 山西二建集团有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚中兴置地有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
71 | 三亚市凤凰中学新建教学综合楼项目 | 福建大景建设有限公司 | 海口市工程监理有限公司 | 三亚市凤凰中学 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
72 | 三亚海棠湾HT09-13-03地块（保利仁境）商品住宅项目一期 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第13期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
73 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目一标段 | 中铁二局集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第14期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
74 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目（二期）二标段 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第14期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
75 | 椰海樾府(一标段) | 四川华域恒庭建设工程有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 三亚市聚苑置业有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 远程视频监控管理 | 2026年第14期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
76 | 三亚市崖州区“红岩队-抱古村”矿区建筑用石料矿项目（一期） | 中交天航南方交通建设有限公司 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 三亚城投众辉新型建材有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 远程视频监控管理 | 2026年第14期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
77 | 三亚海棠湾HT08-15-03、HT08-15-04地块商业及酒店项目（保利．棠隐）二期 | 中建四局第六建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 三亚论坛中心建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第15期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
78 | 三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台项目（C1栋厂房） | 海南海控中能建工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚易视芯科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第15期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
79 | 海南省第三人民医院新建二期综合门诊大楼 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚中心医院（海南省第三人民医院、三亚中心医院医疗集团总院） | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 | 2026年第15期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
80 | 三亚国骅中医疗养院项目 | 河北国骅建设工程集团有限责任公司 | 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 | 海南国骅国际康养服务有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第15期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
81 | 三亚崖州湾科技城水声计量检测中心项目 | 海南发控建设工程有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第15期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
82 | 金盛·三亚湾 | 新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司 | 杭州巨烽建设工程项目管理有限公司 | 海南亿和金盛实业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第16期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
83 | 三亚市海棠湾5号污水泵站工程 | 海南泉业建筑工程有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第16期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
84 | 新天地文农旅产业园项目 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 海南筑美项目管理有限公司 | 三亚市吉阳区红花村民委员会 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第16期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
85 | 三亚·高峰里二期 | 山西运城建工集团有限公司 | 海南松昌运工程管理有限公司 | 三亚禾禾农旅项目管理有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 关键岗位人员考勤不合格 | 2026年第16期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
86 | 中央商务区东岸单元DA02-17-01地块项目 | 湖南建工集团有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 扬尘防治管理 | 2026年第20期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年1月24日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
87 | 三亚市崖州区“红岩队-抱古村”矿区建筑用石料矿项目（一期） | 中交天航南方交通建设有限公司 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 三亚城投众辉新型建材有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 远程视频监控管理 | 2026年第18期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月24日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
88 | 三亚崖州湾科技城综合物流园棚改安置区项目 | 中建交通建设集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 三亚梅村投资开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 质量员耿姝媛、付海明考勤不合格，技术负责人张俊廷考勤不合格，安全员李乐考勤不合格，施工员王建壮、胡容普考勤不合格， 劳资专管员杨晓柯考勤不合格，资料员杨晓柯考勤不合格，专业监理工程师谢圣鑫考勤不合格，监理工程师陈万、蔡尧明考勤不合格 | 2026年第20期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
89 | 三亚市中心城区供水管网更新改造工程（一标段） | 安徽烨煌建筑工程有限公司 | 海南建高项目管理有限公司 | 三亚环投供水有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 （未录入相关关键岗位人员） | 2026年第20期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
90 | 三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站 | 河南宝业建设工程有限公司 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 海南省交投商业集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 关键岗位人员考勤不合格 质量负责人刘梦姝考勤不合格，安全负责人易珍陆考勤不合格 | 2026年第21期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
91 | 三亚新联服务区（南侧）综合能源补给站 | 山东君工建设工程有限公司 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 海南省交投商业集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 关键岗位人员考勤不合格 施工员张立岐考勤不合格，技术负责人吕永考勤不合格，质量负责人梁维考勤不合格，资料员李东峻考勤不合 | 2026年第21期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
92 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 中建七局第六建筑有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 海南钼兴商贸有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 （未录入相关关键岗位人员） | 2026年第21期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
93 | 三亚丽景温泉驿站项目 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | 和美工程集团有限公司 | 海南文星创客科技发展有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 远程视频监控管理 | 2026年第22期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月28日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
94 | 三亚市崖州区“红岩队-抱古村”矿区建筑用石料矿项目（一期） | 中交天航南方交通建设有限公司 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 三亚城投众辉新型建材有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 远程视频监控管理 | 2026年第22期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年1月28日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
95 | 三亚丽景温泉驿站项目 | 甘肃省第八建设集团有限责任公司 | 和美工程集团有限公司 | 海南文星创客科技发展有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 质量负责人王连绪考勤不合格，劳资专管员师刚考勤合格，安全员李银虎考勤不合格，施工员王海平考勤不合格 | 2026年第22期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
96 | 三亚市崖州区“红岩队-抱古村”矿区建筑用石料矿项目（一期） | 中交天航南方交通建设有限公司 | 上海宝钢工程咨询有限公司 | 三亚城投众辉新型建材有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 安全员董春旭、嵇国军考勤不合格，质量负责人柳晓光考勤不合格，专业监理工程师吴书龙、陈生冲考勤不合格，技术负责人郭欣涛考勤不合格，安全负责人程召禄考勤不合格，施工员郭创宏考勤不合格，劳资专管员谢春林考勤不合格，资料员黄鹏宇考勤不合格 | 2026年第22期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
97 | 三亚南山港码头改造项目 | 广东汇晟建设有限公司 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 三亚南山港码头有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 质量负责人冯国意考勤不合格，技术负责人黄健考勤不合格，安全负责人唐华考勤不合格 | 2026年第22期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
98 | 海棠湾A8片区路网市政道路工程三期 | 中交一公局集团有限公司 | 河南天阁工程管理有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 资料员任荣芳考勤不合格，施工员陈博、张依培考勤不合格，劳资专管员孙亚茹考勤不合格，专业监理工程师骞绍范考勤不合格，安全负责人朱武坚考勤不合格，质量负责人许乐思考勤不合格，见证员林昌鹏考勤不合格，监理工程师陈河考勤不合格，安全员熊熊刘彬考勤不合格，技术负责人司强强考勤不合格 | 2026年第22期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
99 | 保利·伴山瑧悦项目二期 | 富利建设集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 三亚保荣投资发展有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 施工单位项目经理室内考勤 关键岗位人员考勤不合格 专业监理工程师肖唯、廖冬文、周青考勤不合格，监理工程师李彦龙、李文考勤不合格，见证员曾德鑫考勤不合格 | 2026年第22期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
100 | 三亚市红塘湾旅游度假区市政道路配套工程（2标甩项部分） | 海南方成建设工程集团有限公司 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 资料员韩秋莲考勤不合格，安全负责人蔡建杰考勤不合格，施工员王伟彦考勤不合格，劳资专管员曾宪顺考勤不合格，专业监理工程师吴文波考勤不合格，监理工程师容像考勤不合格，技术负责人李琼凤考勤不合格，质量负责人张嘉玲考勤不合格 | 2026年第22期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
101 | 三亚市仙逸园殡仪馆升级改造项目 | 湖南省第六工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 三亚市殡葬管理服务中心 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 关键岗位人员考勤不合格 施工员何俊川考勤不合格，资料员喻叶考勤不合格，劳资专管员喻叶考勤不合格，监理工程师吉才贝考勤不合格，专业监理工程师吉才高考勤不合格 | 2026年第22期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
102 | 三亚杜威国际学校一期 | 滨州蓝星建筑工程有限公司 | 山西中太工程建设咨询有限公司 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 监理工程师张静伟、闫佳斌考勤不合格，施工员徐建文、李长帅、韩岩鹏考勤不合格，质量负责人魏永刚考勤不合格，技术负责人吕光民、郭玲考勤不合格，安全负责人孙振辉考勤不合格，质量员闫志永考勤不合格，安全员蔺健、时鑫岩考勤不合格，资料员郭聪考勤不合格 | 2026年第23期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
103 | 高等教育出版社海外业务总部基地项目 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 中鸿亿博集团有限公司 | 高等教育出版社有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 （未录入相关关键岗位人员） | 2026年第23期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
104 | 三亚意源扇贝加工及农产品仓储物流中心项目（仓库、加工车间2） | 海南鼎融建设工程有限公司 | 海南嘉道项目管理咨询有限公司 | 三亚意源养殖有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 关键岗位人员考勤不合格 安全负责人孙崧泰考勤不合格，专业监理工程师刘明华考勤不合格，监理工程师刘钰考勤不合格，技术负责人黄绍聪考勤不合格，资料员符慧梅考勤不合格，劳资专管员符慧梅考勤不合格 | 2026年第23期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
105 | 三亚市荔枝沟出口路工程 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 施工单位项目经理考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 劳资专管员杨珍考勤不合格，安全员夏候婷、刘婷考勤不合格，质量负责人唐佳佳考勤不合格，安全负责人张招弟考勤不合格，技术负责人雷刚考勤不合格，施工员刘青环、吕小艳、颜士阳考勤不合格，质量员熊招英考勤不合格，资料员谢秀芬考勤不合格 | 2026年第23期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
106 | 三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 资料员孙绍平考勤不合格，施工员王江峰考勤不合格，质量负责人李宽考勤不合格，劳资专管员陈宇辉考勤不合格，安全负责人李成子考勤不合格，技术负责人赵达考勤不合格 | 2026年第23期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
107 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 中建筑港集团有限公司 | 中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 | 三亚环境水质净化有限公司 | 三亚市建设工程质量安全监督站 | 施工单位项目经理考勤不合格，监理单位总监理工程师考勤不合格 关键岗位人员考勤不合格 技术负责人孔德宝考勤不合格，专业监理工程师李勋、张志林考勤不合格，施工员冯启军、王翔、刘仔杰考勤不合格，质量负责人张恩蒙考勤不合格，资料员王瀚葆考勤不合格，安全员李肖文考勤不合格，质量员齐智豪、柳文奎考勤不合格，安全负责人赵伊博考勤不合格，劳资专管员万斌考勤不合格，监理工程师许咏华、杜超考勤不合格，见证员许咏华、杜超考勤不合格 | 2026年第23期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
108 | 中戊三亚湾项目 | 陕西建工第九建设集团有限公司 | 海南中城建设工程监理有限公司 | 海南唐硕置业有限责任公司 | 三亚中央商务区管理局 | 关键岗位人员考勤不合格 监理工程师王莲京考勤不合格，其他施工管理人员王鹏玲、王永峰、李宝兵考勤不合格 | 2026年第23期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
本表为根据我市标准化工地每日监管核查情况，要求整改经复核发现逾期未按要求完成整改的项目情况。