## Sheet1
第三次安全生产检查未整改项目清单
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 未整改问题
1 | “高级知识分子住宅园”项目西区二期（二标段） | 中建珠江海外发展有限公司 | 广东远顺建设监理有限公司 | 三亚高知园房地产有限公司 | 1、3#施工升降机右笼起重传感器故障无显示（起重机械安全智能系统） 2、地下室、楼道的应急照明、疏散指示为全覆盖（整改不彻底） 3、地下室一级配电柜漏电断路器动作电流和动作时间的乘积大于30MA·S 4、消防水泵房无应急照明 5、液化气处可燃气体泄漏报警装置安装高度不符合要求
2 | 三亚国际康体养生中心七期E-03-03地块项目 | 中建四局第六建设有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 | 海南落笔洞实业有限公司 | 1、生活区消防水泵未设置专用线路 2、边坡未做支护措施 3、塔吊未办理使用登记证书 4、脚手架连墙件未与外立杆拉结
3 | 同心家园三十三期保障性住房项目 | 湖南省湘天建设工程有限公司 | 河南万安工程咨询有限公司 | 三亚市住房保障管理中心 | 1、3台施工升降机、3台塔吊未办理使用登记证书（重大隐患） 2、3台施工升降机、3台塔吊的起重机械安全信息管理系统均未在线（不显示信息）
4 | 三亚总部经济东岸起步区DA4-28-03地块 | 上海建工集团股份有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 海南申亚东岸投资有限公司 | 动火证不符合要求（无二、三级动火，日期，审批流程不符合要求，无动火作业内容等)
5 | “地恒大·美丽华府”项目一期 | 海南福辰建筑工程有限公司 | 海南卓航工程项目管理有限公司 | 三亚嘉信房地产开发有限公司 | 动火证日期不符合要求；安全负责人未按照报建人员配置与施工许可证填报人数不符
6 | 三亚市海棠湾B1片区路网工程C11号路项目 | 中化学建设（海南）有限公司 | 重庆新时代工程咨询有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 1、安全员谢向文未提供施工企业安全生产考核合格证书