## Sheet1
检查项目及安全隐患问题清单
序号 | 监管单位 | 项目名称 | 安全隐患问题清单 | 整改情况 | 备注
1 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 三亚崖州湾科技城深海科技城片区地下综合管廊项目 | 1.施工现场缺少安全警示标牌； 2.围挡未封闭； 3.未设置扬尘治理措施； 4.管沟未放坡开挖； 5.管沟内自来水管未做保护
2 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 科创总部园项目（YK03-05-01地块、YK03-05-02地块）-YK03-05-02地块 | 1.一级配电箱内5个漏电断路器参数不符合要求； 2.电缆拖地未穿管保护； 3.角磨机未配备防护罩； 4.外墙吊篮破损严重； 5.消防水箱、泵无标识，泵房无应急照明； 6.临时用电、扬尘喷雾系统未连续设置； 7.施工现场使用旱厕； 8.未设置环形消防车道或回车场； 9.地下室照明变压器接线不规范； 10.地下室无应急疏散照明； 11.地下室消防水池无风险告知和警示标牌； 12.临时登高作业平台缺少斜撑，操作平台缺少临边防护； 13.未提供3月31日食品留样记录； 14.基坑监测数据造假、点位未回填； 15.脚手架连墙件个别缺失扣件； 16.模板支撑架主梁下主楞缺失一根钢管； 17.地下室顶板、基坑周边电缆乱堆乱放； 18.施工现场旱厕需整改； 19.防控室及防控网无人员及联系方式； 20.地下室、电梯井积水； 21.自行消杀不规范，需加强工人培训； 22.消杀台账信息不完整。
3 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 三亚崖州湾科技城南山棚户区安置项目（一标段） | 1.消防水箱无标识； 2.地下室缺少应急疏散照明； 3.未提供消防安全管理及志愿消防组织机构； 4.缺少消防安全管理资料，建议按《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T50720-2011（2025版）进行建立台账； 5.5#楼楼梯间模板支撑架局部缺失斜杆； 6.爬架平台翻板局部缺失； 7.顶层悬挑脚手架型钢前端个别缺失锚环固定； 8.楼层内局部水平洞口防护不到位
4 | 三亚中央商务区管理局 | 保利·天珺01A地块项目二期 | 1.安全员未佩戴检查记录仪； 2.安全员未按住建部要求填写施工日志； 3.吊篮钢丝绳绳端编制长度小于30cm，不符合要求； 4.消防水箱和消防泵无标识，电源未从一级配电箱引入； 5.消防泵房未设置应急疏散照明； 6.地下室未设置疏散照明及消防柜； 7.地下室水泵开关箱未设漏电保护装置； 8.挤塑板未设置专库存放； 9.施工升降机内的起重机械安全信息管理系统无重量传感数据； 10.一级配电柜内多个总漏电断路器动作电流参数不符合要求； 11.南侧临时消防通道不畅通； 12.各楼层水平洞口防护不到位； 13.个别爬架吊钩保险失效； 14.个别爬架平台脚手板缺失； 15.爬架架体堆放大量材料； 16.36#机位附墙支座螺栓松动，为固定； 17.升降机标准节、直齿条锈蚀严重； 18.未提供工伤险办理凭证； 19.安全生产许可证超期； 20.未配备C1安全员； 21.16#楼15层及其他楼层未做分层提升验收； 22.15#楼12层附着式脚手架附墙支座支撑杆未受力、架体上超载堆放材料，且部分机位的防坠落装置失效。
5 | 三亚中央商务区管理局 | 保利·天珺02AB地块项目一期 | 1.地下室无应急照明、无疏散指示； 2.局部梯段缺失防护栏杆； 3.爬架操作平台缺失翻板； 4.一级配电箱内漏电断路器无铭牌； 5.部分钢筋加工棚未设置远程视频监控； 6.消防水泵和消防水箱无标识； 7.安全员未佩戴检查记录仪； 8.未按住建部要求做施工安全日志记录； 9.生产安全事故应急预案未按编制导则进行编制、评审、备案。
6 | 三亚中央商务区管理局 | 三亚国际文化艺术产业基地项目 | 1.多个配电箱内用电回路未接保护地线，使用花线； 2.地下室多个集水井无防护措施； 3.地下室、楼层内消防栓箱内无水，无应急疏散照明； 4.多个登高作业平台无临边防护； 5.多个登高作业人员使用三点式安全带（重大隐患）； 6.2#楼外脚手架内立杆与结构边缘间距大于15cm，贯通无防护（重大隐患）； 7.外脚手架连墙件未与外立杆单独搭接； 8.楼层周边、地下室顶板、楼梯及转角平台、电缆井口、管井内缺少防护措施； 9.楼层内挤塑板、泡沫板、油漆、稀释剂未设置专库存放； 10.电梯井道安全门未固定牢固； 11.3#楼南面局部脚手架基础段变形； 12.施工现场无光电临边防护措施； 13.搅拌机无安全钩； 14.2#楼施工电梯两台共用一个漏电开关，未达“一机一闸”； 15.3#楼梯笼防坠器失效（重大）； 16.3#栋楼电梯楼层门多层未关闭； 17.自卸车未经验收即进场作业（重大）； 18.锯木机无防护罩； 19.塔吊第二道附墙预埋螺栓松动，未安装附墙内撑杆（重大）； 20.2#楼电梯操作人员无上岗证（重大）； 21.地下室电缆泡水，未使用安全电压照明（重大）； 22.塔吊未做防雷接地； 23.建筑垃圾堆放较多，长时间未清理； 24.地下室大小便随地可见，电梯井、排水井阳性积水； 25.地下室杂物堆放杂乱，地面积水，易引发阳性积水； 26.工地门口未安装两热健康安全病媒宣传知识。
7 | 三亚中央商务区管理局 | 三亚中央商务区东岸单元控规DA02-17-01地块 | 1.楼层阳台支模工作面缺少防护操作架； 2.消防水箱、消防水泵无标识；消防水泵控制箱电源未在一级配电箱总保护装置上方接入； 3.施工现场挤塑板未设置专库存放； 4.移动式操作平台周边无防护栏杆； 5.地下室采光井上方缺少防护措施； 6 楼层内消防栓箱未配备水带和枪头； 7.地下室未设置消防水系统。 8.地下室与楼梯间未设置疏散照明；地下室未设置消防柜（自救呼吸器、强光手电）； 9.一级配电箱箱门与箱体跨接线不符合要求；3个漏电断路器无回路标识； 10.综合应急救援预案未按编制导则进行编制、评审、备案； 11.安全员未配备检查记录仪； 12.安全员安全日志未按住建部要求落实； 13.动火作业未明确具体动火部位； 14.1号塔吊防雷未做电气连接； 15.1号楼爬架转角处走道板悬空。 16.部分资料未签日期； 17.4号楼电梯基础回顶与方案不符； 18.电梯安装交底未附操作人员证件网查记录。
8 | 市建设工程质量安全服务中心 | 三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设项目 | 1.消防器材验收签字不齐全； 2.三级教育个人信息采集未附照片及证件； 3.现场临时地拖线不满足一机一闸一漏要求； 4.现场部分电缆线使用用两芯线无专用接地线； 5.现场配电箱箱门接地，箱门接线未按规范使用黄绿双色软铜线； 6.现场手磨机未安装锯片防护罩； 7.现场电缆存在拖地线现象； 8.综合应急预案未按编制导则编制，评审，备案； 9.挤塑板和稀释剂未设置专用库房存放； 10.综合楼内多处使用麻花线，并且用电回路缺少保护地线； 11.综合楼地下室阶段梯段缺少临边防护； 12.地下室未设置应急疏散照明； 13.移动门式脚手架五防倾倒措施，无防护栏杆； 14.多处裸土未覆盖； 15.4 #一级配电箱内的五个总漏漏电断路器漏电动作时间小于或等于 0.1 秒不符合要求。
9 | 市建设工程质量安全服务中心 | 金冠亚沙村项目（东区）BP08-27-1地块 | 1.多处阳台临边防护未横向到边。 2.部分高空作业吊篮重锤未悬空，个别吊篮防冲顶限位固定螺栓脱落、限位失效。 3.个别高空作业吊篮未停至地面、停放未落地。 4.移动门式脚手架操作平台作业层缺少防护栏杆，违规使用麻花电线。 5.3号楼消防栓箱测试无水。 6.地下室水电班组配电箱2个380V用电回路线缆缺少PE线。 7.地下室缺少应急疏散照明。 8.消防水泵备用泵故障。 9.消防水泵电源未在一级配电箱总保护装置上方接入。 10.部分楼栋临边防护缺失。 11.部分吊篮安全绳防护不全，靠近建筑棱角未做防护。 12.部分吊篮配重块未离地25厘米。 13.部分电箱泡水、电缆线拖地。 14.部分施工升降机与楼层防护间距过大，超过50厘米。 15.部分塔吊安拆人员证件过期未及时更换。
10 | 吉阳区住房和城乡建设局 | 国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 | 1.塔式起重机防雷接地线连接不牢； 2.塔式起重机基础围栏缺失未封闭； 3.塔式起重机使用登记牌未及时办理（未超过30日）； 4.安全员未佩戴检查记录仪，未落实住建局关于施工日志的要求； 5.支撑架周边缺少防护栏杆； 6.消防水箱和消防水池水泵无防护； 7.临时用电管理资料不全，缺接地电阻、漏电保护器测试记录； 8.2台电焊机未接保护接地； 9.未按应急预案编制导则编制预案、评估、备案
11 | 天涯区住房和城乡建设局 | 天涯区回新逸夫小学改扩建项目 | 1.钢筋堆场场地未硬化； 2.基坑未设置截水沟、排水沟，基坑周边未做排水处理； 3 挤塑板未设置专库存放； 4.基坑周边缺少防护栏杆； 5.地下室未设置应急疏散照明； 6.临时登高作业平台周边无防护栏杆； 7.支模架周边缺少防护脚手架； 8.花篮式螺栓脚手架方案未专家论证，现场为花篮式、方案为悬挑式；（重大隐患） 9.外脚手架操作层缺少防护栏杆； 10.楼层内预留洞口缺少防护措施； 11.外脚手架连墙件未与外立杆连接； 12.一级总配电箱内3个漏电断路器动作电流参数不符合要求； 13.未提供综合应急预案及评审备案资料； 14.未提供2026年2月11日之后的深基坑检测记录；（重大隐患） 15.手提电锯安全防护装置失效未起作用； 16.塔吊主电缆未做保护，塔吊大灯电缆线沿塔身未做绝缘保护； 17.塔吊防雷接地未做对角设置； 18.塔吊大灯未做绝缘保护； 19.钢筋加工厂部分机械处于塔吊覆盖范围，未搭设防护棚； 20.现场临时用电多处无重复接地线； 21.塔式起重机安拆应急预案无针对性； 22.所有资料均未填写日期； 23.现场一台叉车未经验收投入使用； 24.悬挑脚手架已施工至三层，未提供验收合格手续。