## Sheet1
三亚市标准化工地监管核查月度累计逾期未整改项目情况表（2026年4月）
截至日期：2026年4月
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监督单位 | 逾期未整改情况 |  | 整改情况 | 备注
[6 empty] | 逾期事项 | 情况描述
1 | 盛·海棠（一期） | 海南盛达建设工程集团有限公司 | 合肥始壹工程咨询有限公司 | 海南益胜实业开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 监理工程师宋国立、金先存、邓雅静考勤不合格，施工员庄伟群、吴文周考勤不合格，专业监理工程师朱宏彬、谢伟增、韩江谞、周俊文考勤不合格，安全员庄俊丰考勤不合格，质量负责人程云考勤不合格，见证员赵继亮考勤不合格，质量员李灵忆考勤不合格 | 2026年第45期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
2 | 地恒大·美丽华府二期项目 | 海南福辰建筑工程有限公司 | 海南卓航工程项目管理有限公司 | 三亚嘉信房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 资料员曹惠娟考勤不合格，安全负责人张亚明考勤不合格，监理工程师王小华考勤不合格，技术负责人肖伯特考勤不合格，劳资专管员林璧考勤不合格 | 2026年第45期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
3 | 南滨路道路工程项目 | 太平洋建设集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 安全负责人赵雷考勤不合格，安全员陈思、朱伟伟、高健考勤不合格，质量负责人文正洋考勤不合格，施工员查建林考勤不合格 | 2026年第45期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
4 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目一标段 | 中铁二局集团有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 其他监理人员廖相民考勤不合格，施工员李园考勤不合格 | 2026年第45期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
5 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目（二期）二标段 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员赵爱伟考勤不合格，专业监理工程师樊汶鹭、余昌旭考勤不合格 | 2026年第45期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
6 | 三亚崖州火车站站房改扩建及站前广场提升改造工程项目二标段 | 中铁十六局集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 其他监理人员胡斌考勤不合格，专业监理工程师林祐瑫考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
7 | 三亚迎宾路中央商务区DA02-19-02地块项目 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 | 三亚悦麓开发建设有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 其他施工管理人员周安志、黄奕翔、夏仁直考勤不合格，材料员陈学考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
8 | 三亚崖州湾深海科技城安置区（三期）项目二标段 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 监理工程师石柏伊考勤不合格，施工员张同心考勤不合格，见证员黄阳春考勤不合格，专业监理工程师周全文、王春香考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
9 | 三亚紫金家园 | 中建三局集团有限公司 | 福建紫金工程技术有限公司 | 紫金悦海实业（海南）有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 资料员刘鹏考勤不合格，施工员文秀俊考勤不合格，安全员雷涛考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
10 | 三亚河口通道工程项目 | 中铁二十局集团有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚商务区开发建设有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 其他监理人员武家豪考勤不合格，劳资专管员李昱萌考勤不合格，安全负责人杨阳考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
11 | 三亚遥感信息产业园片区路网项目 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员陈照汪、黎森考勤不合格，安全员康文超考勤不合格，资料员史兆彦考勤不合格，安全负责人王华柱考勤不合格，劳资专管员王璐瑶考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
12 | 三亚崖州湾科技城南山棚户区安置项目（一标段） | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 专业监理工程师李腾俊、容凡考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
13 | 三亚崖州湾科技城G98沿线横向交叉道路建设工程 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员李展鹏、王文琦考勤不合格，资料员张玉坤考勤不合格，安全员苑小菲考勤不合格，劳资专管员庄振考勤不合格，总监代表刘睿考勤不合格，专业监理工程师陈佑平考勤不合格，质量员段强民考勤不合格 | 2026年第46期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
14 | 三亚南海试验保障基地(二期)部分提前实施建设项目陆上建筑及配套室外工程建设项目 | 中建港航局集团有限公司 |  | 大连测控技术研究所（中国船舶集团有限公司第七六〇研究所） | 三亚崖州湾科技城管理局 | 远程视频监控管理 | 2026年第46期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年4月19日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
15 | 金盛·三亚湾 | 新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司 | 杭州巨烽建设工程项目管理有限公司 | 海南亿和金盛实业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全员张林、李兵考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
16 | 三亚市海棠湾5号污水泵站工程 | 海南泉业建筑工程有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 专业监理工程师薛国柱考勤不合格，监理工程师符策伟考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
17 | 三亚崖州湾科技城南繁科技城园区北部发展片区路网工程项目（一标段） | 江西远通建筑工程有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 专业监理工程师郭干寿考勤不合格，资料员刘名智考勤不合格，其他监理人员曾平吉、樊汶鹭考勤不合格，见证员李灿考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
18 | 保利·天珺01A地块项目一期 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚保瑞实业发展有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 质量员李向恩考勤不合格，见证员符小传考勤不合格，技术负责人周汉泉考勤不合格，监理工程师罗贻璟考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
19 | 保利·天珺01A地块项目二期 | 广东均兴建设工程有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚保瑞实业发展有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 技术负责人蔡江泉考勤不合格，施工员郑献文、陈康保 考勤不合格，质量负责人周晓辉考勤不合格，专业监理工程师羊峰岗考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
20 | 三亚崖州湾科技城综合物流园棚改安置区项目 | 中建交通建设集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 三亚梅村投资开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 质量员耿姝媛、乔鑫磊、付海明考勤不合格，施工员张宗宇、王建壮、 胡容普考勤不合格，监理工程师赵延春考勤不合格，技术负责人俊廷考勤不合格，安全员李乐、李广远、李启龙考勤不合格， 资料员杨晓柯考勤不合格，劳资专管员杨晓柯考勤不合格，监理工程师熊志群、姜益才、张盛乾、陈群考勤不合格，其他监理人员王彬考勤不合格，见证员黄智权考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
21 | 保利·天珺02AB地块项目一期 | 中建三局集团华南有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 三亚保瑞实业发展有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 资料员刘琦考勤不合格，劳资专管员万谦考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
22 | 海南国际文化交流中心 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 三亚商务区开发建设有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 资料员代金言考勤不合格，施工员刘战、段焕阳考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
23 | 中旅三亚湾项目北地块 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 星旅（三亚）置业有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 施工员杨晨、解亚辉、刘硕考勤不合格，技术负责人贾宁考勤不合格，资料员李康考勤不合格，安全负责人谢亚威考勤不合格，质量负责人林尤鋆考勤不合格，专业监理工程师易杰考勤不合格，安全负责人俞丹考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
24 | 中旅三亚湾项目南地块 (YGHA05-02-11-2地块) | 中国建筑第七工程局有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 星旅（三亚）置业有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 资料员范志明考勤不合格，安全负责人骆文杰考勤不合格，专业监理工程师罗展考勤不合格，安全负责人冯松考勤不合格，施工员李澳宇考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
25 | 三亚市海棠区北山村美丽乡村提升项目 | 广州一建建设集团有限公司 | 海南筑美项目管理有限公司 | 三亚市海棠区农业农村局 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 专业监理工程师林炽闯考勤不合格，监理工程师陈立考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
26 | 三亚海棠湾HT09-13-03地块（保利仁境）商品住宅项目一期 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 远程视频监控管理 | 2026年第47期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年4月26日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
27 | 三亚市海棠区 C10 片区路网市政道路工程(三期)-江林中路（K0+177.484~K0+596.227）工程 | 江西圣杰市政工程有限公司 | 天津市华盾工程监理咨询有限公司 | 三亚海棠湾投资控股有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 施工员黄伟华考勤不合格，劳资专管员柯美富考勤不合格，资料员柯江林考勤不合格，技术负责人张燕考勤不合格，质量负责人黄海军考勤不合格，安全负责人柯钟考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
28 | 深海科技城YK02-11-05地块 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚招商深海产业发展有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 劳资专管员丁芬芬考勤不合格，监理工程师邹水涛考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
29 | 中油旅发能源（三亚）有限公司鹿城综合能源站 | 江苏威达建设集团有限公司 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 中油旅发能源（三亚）有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 质量负责人黄志国考勤不合格，施工员朱爱心考勤不合格， 专业监理工程师徐永忠考勤不合格，材料员袁豪杰考勤不合格，劳资专管员袁豪杰考勤不合格，资料员孟现德考勤不合格。技术负责人孟现德考勤不合格，安全负责人杨丰雷考勤不合格，其他监理人员芦滨考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
30 | 三亚市文化中心配套市政基础设施（文新北一街）项目（海润西街段至纵一路南段） | 四川经亘建筑工程有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格，监理单位总监理工程师考勤不合格 专业监理工程师陈孝考勤不合格，监理工程师罗煌考勤不合格，资料员吴霜考勤不合格，安全负责人顾洁考勤不合格，施工员魏兴考勤不合格，劳资专管员刘钰伸考勤不合格，技术负责人胡绍敏考勤不合格，质量负责人谈珍考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
31 | 三亚市城区排水防涝能力提升工程（一期）项目-海坡、动车站及林旺片区 | 中铁隧道局集团有限公司 中铁隧道局集团建设有限公司(联合体) | 成致项目管理有限公司 | 三亚环通工程管理有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 机械员罗亮考勤不合格，施工员艾忠海、宾勇源、马宁考勤不合格，安全员杨鹏、张海洋考勤不合格，资料员张军考勤不合格，质量员刘发成考勤不合格，监理工程师郭泽川考勤不合格，质量负责人谢进考勤不合格，劳资专管员杨其鑫考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
32 | 三亚市森海路、南丁岭路市政道路工程项目 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 资料员郭洪磊考勤不合格，劳资专管员郭洪磊考勤不合格，质量负责人宗冉考勤不合格，安全负责人让淑航考勤不合格，施工员李小丹考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
33 | 三亚市循环经济产业园市政基础设施项目(一期) | 楚天大地（湖北）建设工程有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚生态环境建设发展有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格，监理单位总监理工程师考勤不合格 施工员彭静考勤不合格，资料员高秀玲考勤不合格，安全负责人何芬考勤不合格，质量负责人何芳考勤不合格，技术负责人刘超群考勤不合格，劳资专管员黎慧欣考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
34 | 三亚海棠湾HT08-15-03、HT08-15-04地块商业及酒店项目（保利．棠隐）二期 | 中建四局第六建设有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 三亚论坛中心建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员孙铁柱、林健帅考勤不合格，技术负责人苏静超考勤不合格，质量负责人王晓锋考勤不合格，机械员席学良考勤不合格，资料员何晓微考勤不合格，劳资专管员赵帅考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
35 | 三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台项目（C1栋厂房） | 海南海控中能建工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚易视芯科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 安全员王涛、杨云锦考勤不合格，施工员杜超、黄循利考勤不合格，技术负责人杜超考勤不合格，资料员葛杨慧、符秋静考勤不合格，监理工程师张传伟考勤不合格，质量负责人刘家宇考勤不合格，劳资专管员郑春权考勤不合格，质量负责人邢太聪考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
36 | 三亚国骅中医疗养院项目 | 河北国骅建设工程集团有限责任公司 | 贵州鑫晟达建设工程项目管理有限公司 | 海南国骅国际康养服务有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全负责人贾建考勤不合格，劳资专管员林雪娇考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
37 | 三亚市海棠湾洪风片区危旧房改造（安居工程）项目（二期） | 山西建筑工程集团有限公司 | 山东泰和建设管理有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 质量负责人朱海涛考勤不合格，施工员刘泽民、史晨强考勤不合格，其他施工管理人员刘玲娣考勤不合格，质量负责人刘烨、庄卫兵考勤不合格，监理工程师王玉竹考勤不合格，专业监理工程师王禹、刘常乐考勤不合格，安全负责人张浩考勤不合格，资料员冯润羽考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
38 | 三亚市天涯区回新逸夫小学改扩建项目 | 新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司 | 杭州巨烽建设工程项目管理有限公司 | 三亚市天涯区教育局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
39 | 大家保险三亚海棠湾酒店 | 中天建设集团有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 家颐康（三亚）置业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格，监理单位总监理工程师考勤不合格 安全负责人单跃东、何廉波考勤不合格，劳资专管员吴清丰考勤不合格，质量负责人吴晓龙考勤不合格，资料员吕朝阳考勤不合格，施工员吴韧刚、钟玉华考勤不合格，监理工程师刘毅仁考勤不合格，技术负责人梁定超考勤不合格，见证员韩培考勤不合格，专业监理工程师符熵剑考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
40 | “槟榔河文旅特色小镇”项目二期 | 绵阳景望建筑工程有限公司 | 上海振华工程咨询有限公司 | 三亚槟榔河实业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全负责人吴德威、向强、李小龙考勤不合格，监理工程师秦文君考勤不合格，劳资专管员邓豪考勤不合格，技术负责人何邃考勤不合格，质量负责人林杰、朱丽考勤不合格，施工员林威锦、王浩鹏、向仲考勤不合格 | 2026年第47期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
41 | 海坡HP03-19-02地块项目 | 中建八局第一建设有限公司 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 三亚碧海锦晟酒店管理有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 质量员赵涵斌考勤不合格，安全员孙申凯考勤不合格，资料员陈传新考勤不合格，施工员王天卫考勤不合格，安全负责人叶朝建考勤不合格，质量负责人陈云志考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
42 | 苏州中学附属三亚学校项目8-1＃教学楼项目 | 三亚城市建设工程有限公司 | 海南建弘项目管理有限公司 | 三亚市教育局 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 施工员闫洪铎考勤不合格，其他监理人员吕诗健考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
43 | 三亚临春片区城市更新项目D-07地块 | 石家庄纳辉建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全员王帅、李亨天考勤不合格，质量员高玉鑫考勤不合格， 其他施工管理人员郭永哲考勤不合格，施工员林景考勤不合格，质量负责人赵晓雷考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
44 | 三亚临春片区C-03地块项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 三亚鹿鸣佳苑开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 专业监理工程师陈家雍、邓邦朝考勤不合格，施工员陈振杰、王明兴考勤不合格，质量员符颖日考勤不合格，安全员周中朝、林亨萍考勤不合格，资料员张春斌考勤不合格，监理工程师陈秀平、谢越宁考勤不合格，劳资专管员黄荣考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
45 | 三亚市中心城区供水保障能力提升工程（一期）一标段 | 浙江凯正建设有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚环投供水有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工员张新红考勤不合格，质量负责人陈金芳考勤不合格，劳资专管员葛晶晶考勤不合格，资料员葛晶晶考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
46 | 三亚市凤凰中学新建教学综合楼项目 | 福建大景建设有限公司 | 海口市工程监理有限公司 | 三亚市凤凰中学 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 劳资专管员周素芬考勤不合格，技术负责人王眉方考勤不合格，质量负责人林小渝考勤不合格，监理工程师唐欣然考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
47 | 三亚观岚二期 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 三亚海罗第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 施工员马真群考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
48 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 佳邦建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 三亚市熠海酒店投资有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 资料员董亚考勤不合格，劳资专管员颜俊鹏考勤不合格，施工员甘磊、陆宝临考勤不合格，技术负责人陈神保考勤不合格，质量负责人吴泽辉考勤不合格，安全负责人沈晓红考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
49 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 中建七局第六建筑有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 海南钼兴商贸有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 专业监理工程师王嘉晟、郑煜霖考勤不合格，施工员廖天龙、蒙露露、龙涛考勤不合格，安全负责人占宜虎考勤不合格，劳资专管员汪卓考勤不合格，安全员 续明剑考勤不合格，财务员符掌芳考勤不合格，监理工程师黄强考勤不合格，质量负责人龙安刚考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
50 | 三亚市崖州区城东小学改造提升项目 | 广州市第三市政工程有限公司 | 兰天项目管理有限公司 | 三亚市崖州区教育局 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 技术负责人吴应军考勤不合格，监理工程师梁建光考勤不合格，施工员陈雨涛考勤不合格，专业监理工程师何明全、王龙龙考勤不合格， 总监代表高进考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
51 | 三亚国际邮件快件跨境电商物流监管中心及配套物流仓储项目（二期） | 河北建工集团有限责任公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚交投产业发展有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工员解晓彬考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
52 | 三亚崖州湾南繁科技城区域集中供冷项目EPC（勘察、设计、施工）工程总承包 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 安全员汪乐、杨铭、陈国强、高庆礼、李强、李明考勤不合格，施工员于浩、李长友、江忠翔、申泳昊、王涛考勤不合格，质量负责人安平生考勤不合格，劳资专管员何映红考勤不合格，资料员黄燕华考勤不合格，质量员范锦浪、郑芳生、高冠明、纪其宇翟宝石考勤不合格，专业监理工程师吕玉林、吴维杰考勤不合格，技术负责人陈强柳考勤不合格，监理工程师陈祖佑考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
53 | 三亚市吉阳区南丁安置区基础配套项目 | 海南朋城兴建设有限公司 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 三亚吉阳城投工程建设管理有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 监理工程师李介考勤不合格，施工员李子铭考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
54 | 三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目 | 元宏集团有限公司 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 安全负责人李学许考勤不合格，资料员叶芳芳考勤不合格，技术负责人李庆考勤不合格，质量负责人阮晓芯考勤不合格，劳资专管员陈瑜考勤不合格，施工员陈正伟考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
55 | 海南热带海洋学院三亚校区新建项目配套基础设施工程-道路网及蓄水池等室外工程 | 海南海控中能建工程有限公司 中能建建筑集团有限公司(联合体) | 和美工程集团有限公司 | 海南热带海洋学院 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理照片打卡且考勤不合格 安全员许陈刚考勤不合格，技术负责人王靖考勤不合格，施工员张蒙蒙考勤不合格，质量负责人刘鹏程考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
56 | 三亚国际文化艺术产业基地（3#、9#、2#、连廊、地下室B、11#、5、7#、8#） | 福建俊润建设工程有限公司 | 中兴豫建设管理有限公司 | 海南新宝盛置业有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 技术负责人战春源考勤不合格，专业监理工程师徐袁元、郜琳娜、周运诚、张小红考勤不合格，资料员谢俊龙考勤不合格，见证员张华灯 考勤不合格，监理工程师郑振坚考勤不合格，施工员郑建琴、江新华、孔令超考勤不合格，其他施工管理人员曾德庆、张小芬、李新宝、吴倩倩考勤不合格，技术负责人郑桂荣、李红妹考勤不合格，材料员邹莉芳考勤不合格，安全员赖荣富、吴开富考勤不合格，技术负责人钟开魁考勤不合格，质量员吴兰英、范潞椿、陈翠林考勤不合格，机械员钟云、肖大宏考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
57 | 三亚·那香岭（同心家园十一期）项目三期（第一标段） | 中天建设集团有限公司 | 北京日日豪工程建设监理有限责任公司 | 三亚大兴春光投资有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 技术负责人张俊考勤不合格，劳资专管员唐思雪考勤不合格，资料员唐思雪考勤不合格，安全负责人李以胜考勤不合格，监理工程师韩新峰考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
58 | 苏州中学附属三亚学校项目（中学部） | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 海南建弘项目管理有限公司 | 三亚市教育局 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 远程视频监控管理 | 2026年第48期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年5月3日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
59 | 三亚市荔枝沟出口路工程 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 劳资专管员杨珍考勤不合格，安全员夏候婷、刘婷考勤不合格，质量负责人唐佳佳考勤不合格，安全负责人张招弟，技术负责人雷刚考勤不合格，施工员刘青环、吕小艳、颜士阳 考勤不合格，质量员熊招英考勤不合格，资料员谢秀芬考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
60 | 三亚崖州湾科技城生物谷外围道路二期项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员门长生、朱晨飞、宿友强考勤不合格，安全员杨华考勤不合格，质量员史瑞星、娄元博考勤不合格，监理工程师吕晓峰考勤不合格，安全员 邓亚权考勤不合格，机械员邓亚权考勤不合格，专业监理工程师文凯炎、雷嗣辉考勤不合格，劳资专管员陈宇辉考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
61 | 国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 | 中建三局集团有限公司 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 海南省三亚技师学院（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校） | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 见证员刘先知考勤不合格，施工员方兴获考勤不合格，专业监理工程师陈锦秀考勤不合格，资料员莫茂龙考勤不合格，劳资专管员莫茂龙考勤不合格 | 2026年第48期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
62 | 三亚市临春片区城市更新项目G07地块 | 石家庄纳辉建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 扬尘防治管理 | 2026年第48期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年4月27日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改。
63 | 三亚市临春片区城市更新项目D07地块 | 石家庄纳辉建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 扬尘防治管理 | 2026年第48期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年4月27日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改。
1、本表为根据我市标准化工地每日监管核查情况，要求整改经复核发现逾期未按要求完成整改的项目情况；
2、本表内体现的逾期未整改项目若无对应监督单位核实确认的特殊情况说明，市住建局将直接按照《海南省建筑市场信用管理办法》等相关要求予以处罚。