## Sheet1
三亚市标准化工地监管核查月度累计逾期未整改项目情况表（2026年5月；实名制考勤不合格指的是4月份）
截至日期：2026年5月1日—2026年5月31日
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监督单位 | 逾期未整改情况 |  | 整改情况 | 备注
[6 empty] | 逾期事项 | 情况描述
1 | 三亚市临春片区G-07地块项目 | 石家庄纳辉建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格，监理单位总监理工程师考勤不合格 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第49期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
2 | 三亚国际免税城三期A区项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 三亚中免棠畔投资发展有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 监理工程师王波考勤不合格 | 2026年第50期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
3 | 鸿业海棠住宅小区项目（含装修） | 中北华宇建筑工程公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 海南鸿业房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 远程视频监控管理 | 2026年第50期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年5月18日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
4 | 三亚市积水点改造（一期）工程项目 | 海南第六建设工程有限公司 | 河南天阁工程管理有限公司 | 三亚环通工程管理有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 劳资专管员高谭考勤不合格，专业监理工程师陈真卫考勤不合格，监理工程师曾其纳考勤不合格，施工员蒋梦娇考勤不合格，技术负责人武永捷考勤不合格 | 2026年第50期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
5 | 三亚崖州湾南繁科技城南繁博物馆项目 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 上海建科工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 质量负责人周贺贺考勤不合格，施工员何超考勤不合格，监理工程师邢武民考勤不合格 | 2026年第51期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
6 | 地恒大·美丽华府二期项目 | 海南福辰建筑工程有限公司 | 海南卓航工程项目管理有限公司 | 三亚嘉信房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全负责人张亚明考勤不合格，技术负责人肖伯特考勤不合格，监理工程师林升博考勤不合格 | 2026年第51期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
7 | 三亚热带雨林动物园 | 中铁城建集团北京工程有限公司 | 北京旭日明工程管理有限公司 | 三亚迈迪文化旅游有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 远程视频监控管理 | 2026年第51期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年5月24日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
8 | 三亚市崖州中心渔港片区路网建设一期工程 | 中铁隧道局集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 劳资专管员邓秀霞考勤不合格，质量负责人邓志刚考勤不合格，安全负责人刘东东考勤不合格，安全员张友宏、谢家勇、黄芳考勤不合格，质量员肖天宝、田时雨考勤不合格，施工员李弘、陈名、夏忠、李小雨、廖广文考勤不合格，资料员李巧群考勤不合格，监理工程师陈礼乾、陈就考勤不合格，技术负责人肖平考勤不合格 | 2026年第51期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
9 | 三亚丰和迎宾学校新建教学楼项目 | 海南安盛宏建设工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚丰和迎宾学校有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 技术负责人梁路兵考勤不合格，资料员黄灵考勤不合格， 质量负责人杨来武考勤不合格，劳资专管员吴淑琴考勤，施工员胡人峰考勤不合格 | 2026年第51期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
10 | 三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台项目（C1栋厂房） | 海南海控中能建工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚易视芯科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工单位项目经理考勤不合格 安全员王涛、杨云锦考勤不合格，技术负责人杜超考勤不合格，施工员杜超、黄循利考勤不合格，资料员葛杨慧、符秋静考勤不合格，监理工程师张传伟考勤不合格，劳资专管员郑春权考勤不合格，质量负责人邢太聪考勤不合格 | 2026年第51期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
11 | 崖州区YK03-03-01住宅地块项目 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚科城乐居置业有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员高贺、张言康考勤不合格，见证员谢振龙考勤不合格，监理工程师何定洪考勤不合格，机械员杜生旭考勤不合格 | 2026年第51期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
12 | 三亚市海棠湾B1片区路网工程（C8号路、C10号路C段一标段） | 海南金合建设工程有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 三亚海棠湾投资控股有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格，监理单位总监理工程师考勤不合格 施工员闫峰考勤不合格，技术负责人郑仲明考勤不合格，安全负责人邓俊波考勤不合格，资料员蒙巧梅考勤不合格，质量负责人林英考勤不合格 | 2026年第51期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
13 | 海坡HP03-19-02地块项目 | 中建八局第一建设有限公司 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 三亚碧海锦晟酒店管理有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 质量员赵涵斌、李紫春考勤不合格，安全员孙申凯考勤不合格，施工员王天卫、李俊霖考勤不合格，安全负责人叶朝建 考勤不合格，质量负责人陈云志、邓艾考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
14 | 鸿业海棠住宅小区项目（含装修） | 中北华宇建筑工程公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 海南鸿业房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 劳资专管员苏奕泽考勤不合格，资料员王海元考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
15 | 三亚杜威国际学校一期 | 滨州蓝星建筑工程有限公司 | 中太工程建设咨询（天津）有限公司 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 监理工程师闫佳斌考勤不合格，专业监理工程师徐良考勤不合格，质量负责人魏永刚考勤不合格，技术负责人吕光民、郭玲考勤不合格，施工员李长帅、韩岩鹏考勤不合格，安全负责人孙振辉考勤不合格，质量员闫志永考勤不合格，安全员蔺健、时鑫岩考勤不合格，资料员郭聪考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
16 | 国家级猪种质资源与模型保存与繁育基地（猪种质资源与模型保存与繁育基地） | 上海建工二建集团有限公司 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 海南省农业科学院 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 质量负责人李杰考勤不合格，专业监理工程师符广浩考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
17 | 新天地文农旅产业园项目 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 海南筑美项目管理有限公司 | 三亚市吉阳区红花村民委员会 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 劳资专管员徐增明考勤不合格，施工员潘浪平、刘德圣考勤不合格，资料员周才润考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
18 | 三亚市中心城区供水保障能力提升工程（一期）二标段 | 山西八建集团有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚环投供水有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 资料员刘子硕考勤不合格，施工员姜富平、郭鑫考勤不合格，安全负责人冯江涛考勤不合格，质量负责人刘艳考勤不合格，劳资专管员史晨考勤不合格，质量负责人刘浩栋 考勤不合格，专业监理工程师罗孝斌考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
19 | 三亚市海棠区北山村美丽乡村提升项目 | 广州一建建设集团有限公司 | 海南筑美项目管理有限公司 | 三亚市海棠区农业农村局 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 专业监理工程师林炽闯考勤不合格，监理工程师陈立考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
20 | 三亚市中心城区供水保障能力提升工程（一期）一标段 | 浙江凯正建设有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚环投供水有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工员张新红考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
21 | 三亚海棠湾HT09-13-03地块（保利仁境）商品住宅项目一期 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 技术负责人邵占强考勤不合格。安全负责人王文博考勤不合格，质量负责人尹浩考勤不合格，施工员聂智、刘玉林考勤不合格，资料员罗桔华考勤不合格，监理工程师陈俊龙考勤不合格，专业监理工程师黄灵誉考勤不合格，劳资专管员洪海天考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
22 | 三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站 | 河南宝业建设工程有限公司 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 海南省交投商业集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 质量负责人刘梦姝考勤不合格，施工员罗昆明考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
23 | 三亚新联服务区（南侧）综合能源补给站 | 山东君工建设工程有限公司 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 海南省交投商业集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 技术负责人吕永考勤不合格，质量负责人梁维考勤不合格，安全负责人唐永胜考勤不合格，资料员李东峻考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。 | 安全负责人唐永胜、资料员李东峻已回复 | 6月2日回复
24 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 中建七局第六建筑有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 海南钼兴商贸有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 专业监理工程师王嘉晟考勤不合格，施工员蒙露露考勤不合格，财务员符掌芳考勤不合格，监理工程师黄强考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
25 | 佳翔农工贸融合（三亚）示范园一期项目 | 海南云帆航建筑工程有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚佳翔航空服务有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工员唐立军考勤不合格，安全员邢冲考勤不合格，专业监理工程师陈善帅考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
26 | 中油旅发能源（三亚）有限公司鹿城综合能源站 | 江苏威达建设集团有限公司 | 河南省诚德规划管理有限公司 | 中油旅发能源（三亚）有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 质量负责人黄志国考勤不合格，施工员朱爱心考勤不合格，专业监理工程师徐永忠考勤不合格，材料员袁豪杰考勤不合格，劳资专管员袁豪杰考勤不合格，资料员孟现德考勤不合格，技术负责人孟现德考勤不合格，安全负责人杨丰雷考勤不合格，其他监理人员芦滨考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
27 | 三亚市森海路、南丁岭路市政道路工程项目 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理疑似照片打卡 安全负责人让淑航考勤不合格，施工员李小丹考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
28 | 海南热带海洋学院三亚校区新建项目配套基础设施工程-道路网及蓄水池等室外工程 | 海南海控中能建工程有限公司 中能建建筑集团有限公司(联合体) | 和美工程集团有限公司 | 海南热带海洋学院 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理照片打卡且考勤不合格 安全员许陈刚考勤不合格，技术负责人王靖考勤不合格，施工员张蒙蒙考勤不合格，质量负责人刘鹏程考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
29 | 三亚意源扇贝加工及农产品仓储物流中心项目（仓库、加工车间2） | 海南鼎融建设工程有限公司 | 海南嘉道项目管理咨询有限公司 | 三亚意源养殖有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全负责人孙崧泰考勤不合格，专业监理工程师刘众华考勤不合格，技术负责人黄绍聪考勤不合格，劳资专管员符慧梅考勤不合格，资料员符慧梅考勤不合格 | 2026年第52期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
1、本表为根据我市标准化工地每日监管核查情况，要求整改经复核发现逾期未按要求完成整改的项目情况；
2、本表内体现的逾期未整改项目若无对应监督单位核实确认的特殊情况说明，市住建局将直接按照《海南省建筑市场信用管理办法》等相关要求予以处罚。