## Sheet1
检查项目及安全隐患问题清单
序号 | 监管单位 | 项目名称 | 安全隐患问题清单 | 整改情况 | 备注
1 | 市建设工程质量安全服务中心 | 三亚市海棠湾藤桥安置区一期工程（06#地块）项目（HT02-11-04地块） | 1.现场支撑体系水平兜网、斜拉杆搭设滞后（依据：《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.2.6条、第4.3.2条；《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.4.1条、第7.3.2条；《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第3.0.3条）； 2.脚手架立杆基础未设置通长垫板（依据：《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022第4.1.2条、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011（2018年局部修订）第6.3.3条）； 3.现场个别人员高处作业未配备安全带（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第3.0.5条）； 4.高处临边防护搭设滞后（依据：《安全生产法》第42条；《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.1.1条、第4.1.2条、第4.1.3条；《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.13.3条）； 5.架体底部局部积水（依据：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2023第7.2.1条；《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.3.4条）； 6.部分加工机具接地线脱落，消防器材巡检记录更新不及时（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第5.1.1条；《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.1.5条）； 7.一级箱防护措施不到位（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.1条）; 8.临时用电测试记录不齐全（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第10.2.2条）； 9.塔吊月度检查记录签字不全，垂直度检测缺失（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第3.4.1条、第4.0.3条）。
2 | 海棠区住房和城乡建设局 | 国家杂交水稻工程技术研究中心三亚南繁综合试验基地建设项目（二期） | 1.脚手架临时拋撑搭设滞后，剪刀撑滞后，未组织验收（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.3.3条； 2.落地式卸料平台搭设与方案不符，立杆间距过大，与脚手架直接，未见验收记录（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第3.0.5条，《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第9.0.1条）； 3.现场临边防护缺失较多，电梯井周边临边防护缺失（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.1.1条、第4.2.3条、第4.2.1条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.13.3条）； 4.支撑体系上方高处作业支模人员无有效安全防护措施（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第3.0.5条、第5.1.1条）； 5.木工加工区域灭火器失效、配备不足，垃圾清理不及时（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第5.2.1条、第5.2.2条、第5.3.1条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.2.3条）； 6.部分圆盘锯防护罩缺失（依据：《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第4.1.17条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.14.3条）； 7.临时用电巡查记录更新不及时，每月漏电动作测试、绝缘电阻测试缺失（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第10.1.3条、第10.2.1条）； 8.塔吊维保记录垂直度检测记录缺失（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第4.0.8条）； 9.特种作业人员报审资料未完善（依据：《建筑施工特种作业人员管理规定》住建部令第60号第四条、第二十一条）； 10.动火作业票未按要求规范填写，监理单位审批项缺失（违反：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.1.2条、第6.3.1条）； 11.总监理工程师未履行管理业务，在岗时间少于规定时间（依据：《建设工程安全生产管理条例》国务院令第 393号第十四条）。
3 | 市建设工程质量安全服务中心 | 三亚海棠湾HT09-13-03地块（保利仁境）商品住宅项目二期 | 1.楼内消防水带配备不足，消防水带盘叠方式不正确（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第5.2.1条、第5.3.1条）； 2.附着式升降脚手架个别附墙支座螺杆丝扣外露长度不够，防护装置防护板部分固定不到位，架体上堆放材料较多，架体提升完毕后应及时安装附墙支座，确保工作状态下3个附墙支座有效使用（依据：《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010第4.4.9条、第4.1.5条、第4.1.6条）; 3.楼梯间、电梯井口模板拆除后，临边防护搭设不及时（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.1.1条、第4.1.2条、第4.2.1条、第4.2.3条）； 4.现场部分钢筋操作机机械缺少防护棚（依据：《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第4.1.1条）； 5.C1机械类安全专职管理人员未纳入项目安全管理人员组织体系，且证件企业名称未变更（依据：住房城乡建设部关于印发《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》的通知建质规〔2025〕3号第二十六条第（三）项、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》（住建部令第17号）第十一条）； 6.智能无人操作升降机使用登记办理滞后，使用登记办理前现场不得使用，新设备、新工艺类专项施工方案未组织专家论证（依据：《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010第5.0.1条、第5.0.3条；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十二条）； 7.现场局部二级配电箱日巡检漏检（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024第4.3.3条）； 8.现场散装卷材起重吊装未使用专用定型化吊笼、漏斗（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.18.4条、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第4.1.19条）； 9.塔吊维护保养记录内容书写个别内容无法辨识、使用单位未盖章（依据：《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部166号令）第十九条）。
4 | 市建设工程质量安全服务中心 | 无忧·海棠序 | 1.悬挑卸料平台工字钢尾部压板缺少一个螺母，主副绳与檐口接触部位缺少防剪切措施，现场未张挂验收合格牌（依据：《安全生产法》第42条、第99条；《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第5.2.3条、第5.2.1条，《建筑施工悬挑式钢平台安全技术规程》JGJ 180-2016第4.2.3条、第4.3.5条）； 2.现场个别手持电动工具使用插线板（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.6.1条）； 3.楼内消防水带、消防枪头缺失，配备不到位（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第5.2.1条）； 4.脚手架层面作业未满铺跳板，作业层临边防护局部缺失，开口端部缺少拉接点，脚手架验收资料未建立目录，应进行梳理（依据：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.2.4条、第6.3.7条、第6.4.4条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.3.3条）； 5.现场动火作业人员未携带动火证，多个焊工、多个动火点开一张动火证（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011（现行有效）第6.3.1条、第6.3.2条）； 6.3#楼南侧多台吊篮未落地（依据：《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010第5.5.21条）； 7.2#楼南侧汽车吊支腿未设置枕木，吊装区域未设置警戒线（依据：《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012第3.0.2条、第4.2.1条）； 8.2#楼7层北侧吊篮防冲顶挡板小于500mm，西侧吊篮安全绳散股（依据：《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010 第5.4.1条、第5.4.3条；《高处作业吊篮》GB/T 19155-2017第8.3.10.1条）； 9.2#楼7层吊篮电缆线未架空，配电箱未上锁，电工巡查记录为8月份（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.3条、第7.2.10条、第10.2.1条）； 10.2#楼电梯井防护高度不足1.5米（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.2.2条）; 11.12#楼屋面圆盘锯无防护罩（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.19.2条）； 12.2#施工升降机基础积水，缓冲弹簧脱落（依据：《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010第3.0.8条、第4.1.1条）； 13.会所高处作业人员使用三点式安全带（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第3.0.5条；《安全带》GB 6095-2021）； 14.负一层4#塔吊配电箱一闸多机、未上锁，PE线未接（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第5.1.1条、第7.2.3条、第8.1.3条）； 15.爬架架体堆放大量材料；负一层消防单位压槽机PE用作火线，加工区使用多插孔插座，两芯线、电缆线架设高度不足，随意拖地（依据：《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010第4.5.1条；《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第5.3.2条、第7.2.10条、第10.2.4条）； 16.5#塔式起重机基础积水（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第3.1.2条）； 17.负一层抽查两台高空作业车行走限位失效（依据：《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第4.1.10条）； 18.项目部未按规定配备安全总监（依据：《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》）； 19.地下室负一层园林刘雷电焊作业未能提供焊工证（依据：《建筑施工特种作业人员管理规定》住建部令第 60号第四条）。
5 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目（二期）二标段 | 1.电梯井道内防护不符合规范要求，大于2层，且与方案描述作法不一致，电梯井道操作平台未编制专项方案（依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第二条；《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.2.3条、第3.0.5条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.13.3条）； 2.水平洞口防护标准与方案描述不一致，楼梯口操作架无临边防护措施（依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第二条；建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.2.1条、第4.1.2条）； 3.附着式升降脚手架验收表与方案不一致，验收前与验收后间隔时间过长，存在提升后验收不及时问题（依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十五条；《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010第4.5.2条、第4.5.3条、第4.5.4条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.13.3条）； 4.附着式升降脚手架骨顶、操作层局部防护间距过大（依据：《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010第4.5.2条）； 5.1号吊篮重锤离地高度不足，3号吊篮滑轮轴承损坏（依据：《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010第5.1.2条;《高处吊篮作业》GB/T 19155-2017第5.4.2.3条）； 6.1号吊篮旁边两个灭火器失效（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.1.5条）； 7.项目部未及时配备安全总监（依据：《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》）。
6 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 三亚市崖州区城东小学改造提升项目 | 1.外脚手架首层拉接点缺失较多，层面层架体作业面缺少跳板，外用电梯操作架缺少拉接点（依据：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011第6.4.2条、第6.2.4条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.3.3条）； 2.钢筋后台个别加工机械缺少防护棚，圆盘锯缺少防护罩，未配备灭火器材（依据：《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第4.1.1条，《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.1条）； 3.地下室支撑体系缺少斜拉杆，梁底缺少立杆，水平剪刀撑搭设滞后（依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第二条；《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008第6.1.9条、第6.1.10条、第6.2.4条）； 4.地下室梁柱绑扎作业操作架作业面缺少防护措施（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.1.1条、第5.1.1条、第5.2.3条，《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.13.3条）； 5.深基坑监测记录盖章版提供至7月1日，记录滞后（依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十八条；《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.13.3条）； 6.4#塔吊主卷扬机钢丝绳牌绳不齐（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第4.0.10条）； 7.总配电箱无防鼠挡板，雾炮机无专用开关箱，PE线用作火线（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第5.3.2条、第7.2.1条、第8.1.3条）； 8.弯曲机套丝机未做保护接零（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第5.3.1条）； 9.1#塔吊旁边配电箱无防砸措施（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第7.2.4条）。
7 | 三亚中央商务区管理局 | 三亚南边海项目 | 1.钢筋调直机前端钢筋进入端应有防护措施（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.19.3条）； 2.食堂配套库房内不能住人（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第4.2.1条）； 3.现场有积水，应有相应防疫消杀措施和记录（依据：《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022第7.1.2条、第7.1.4条；《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.2.4条）； 4.现场物料覆盖应使用防火布（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.2条第三款）； 5.现场及肥槽内有塑料与易燃垃圾应及时清理（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.1条）； 6.06配电箱周边易燃垃圾未及时清理，漏保出线老化露铜，塔吊回转半径内未安装防砸棚（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.1条；《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.6条；《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.14.3条）； 7.个别配电箱箱门跨接线不符合要求（依据：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.5条）； 8.塔吊专项施工方案论证会议签到表未见建设、监理、总包单位相关人员签到（依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十二条）；
8 | 三亚中央商务区管理局 | 中旅三亚湾项目南地块（YGHA05-02-11-1地块） | 1.结构作业面：①抽样平台部位未设防护栏杆；②电梯井道口未完成防护；③木工组锯沫需及时清理，注意防火（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.1.1条、第4.2.2条；《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.1条）； 2.卸料平台需完善专家论证手续（依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十二条）； 3.钢筋调直机前端未设置防护（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.19.3条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第4.2.1条）； 4.钢筋盘条原材未架高，泡在水里（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.2.3条）； 5.8#施工升降机首层围栏检修门未上锁，配电箱泡水（依据：《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010第4.2.7条；《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.1条）； 6.7#施工升降机负一层围栏局部缺失（依据：《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010 第4.2.1条、第4.2.4条）； 7.7#塔吊第一道附墙式拉杆锁紧螺母松动（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第3.4.3条）； 8.主卷扬机钢丝绳排绳不齐（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第 4.0.10条）； 9.塔吊喇叭不响（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第3.0.8条）； 10.附着框操作平台平台未安装（依据：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010 第3.4.4条）； 11.信号工苏春梅、塔司甘晓同入场教育签字不齐（依据：《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第三十七条）。
9 | 市建设工程质量安全服务中心 | 海坡HP03-19-02地块项目 | 1.现场存放的钢梁应有防倾覆措施（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.2.2条）； 2.卸料平台钢丝绳应使用鸡心环（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.3.1条；《一般用途钢丝绳吊索第1部分：通用技术条件》GB/T 16271-2009第4.2.2条）； 3.砂浆搅拌罐应设置防尘棚（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.19.4条）； 4.现场易燃垃圾应及时清理（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 第 6.2.1 条）； 5.手架底部未完全封闭，局部有积水（依据：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011（2018 年局部修订）第7.2.2条、第7.3.2条；《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.3.2条）； 6.加工场部分机具未设防砸棚（依据：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第5.2.1条；）； 7.钢筋加工棚无防台风措施（依据：《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009第3.0.10条）； 8.钢筋材料覆盖不到位（依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.2.2条）； 9.部分消防灭火器巡查记录填写滞后（依据：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.1.5条）；
10 | 天涯区住房和城乡建设局 | 三亚丝路欢乐世界（B段）项目一标 | 1. 临边防护缺失较多（违反：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.1.1条）； 2. 现场检查井未见防护（违反：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第4.2.1条）； 3. 现场电缆线拖地，电工巡视记录缺失，电缆线未做绝缘防护（违反：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.6条、第7.2.10条、第10.2.1条）； 4. 现场裸土大量未覆盖（违反：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.2.4条）； 5. 现场易燃塑料、挤塑板未及时清理（违反：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.1条）； 6. 三级配电箱无线路图，未作三级保护（违反：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.7条、第8.2.1条、第8.2.2条）； 7. 动火作业票未按海南动火作业指引填写，签字不全（违反：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.3.1条；《海南省建筑施工动火作业安全管理导则》相关要求）； 8. 移动操作架无防护（违反：《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016第6.1.3条）；
11 | 吉阳区住房和城乡建设局 | 广州中医药大学附属粤海三亚医院（三亚市中西医结合医院）建设项目 | 1. 现场工人劳动合同没有约定工资数额，没有用人单位签字或盖章（违反：《中华人民共和国劳动合同法》第十六条、第十七条）； 2. 输液室为单层结构，基础施工先于临近主轴基础，且主轴基底低于输液室基底1米多，需防止输液室基础沉降，以及两轴沉降不同步（违反：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012第3.1.2条；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十条）； 3. 现场新建主轴基础低于临近旧轴基础，现场没有相应的防护措施，已经过论证的《基坑支护与土方开挖》方案，没有该基础部位的处理措施（违反：《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012第3.1.2条；《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》住建部令第37号第十条）； 4. 现场一级柜未设置绝缘毯，无防鼠措施（违反：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第7.2.1条）； 5. 塔吊未设置专用箱，日常巡检记录缺失、未张贴电工证（违反：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第8.1.3条、第10.2.1条；《建筑施工特种作业人员管理规定》住建部令第60号第四条）； 6. 基坑边堆土及建筑垃圾未及时清理，距离基坑边缘过近，小于1m（违反：《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ 180-2009第6.3.2条）； 7. 钢丝绳编织长度不足（违反：《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010第4.2.1.5条b款；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第4.1.26条； 8. 钢筋调直机缺少向导笼，防护棚缺失（违反：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.19.3条；《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012第9.2.1条、第9.2.4条）； 9. 塔吊维保垂直度检测缺失（违反：《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196-2010第4.0.8条）； 10. 项目周检、月检资料未及时闭合（违反：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.1.3条）；
12 | 市建设工程质量安全服务中心 | 保利·伴山瑧悦项目三期 | 1. 个别钢筋机械（弯曲机）没有防护棚，雨天没有覆盖防护（违反：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 第3.19.3条）； 2. 后浇带个别位置支撑缺失，需及时恢复（钢筋厂位置）（违反：《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008第6.1.9条）； 3. 现场及楼内垃圾要及时清理（违反：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.1条）； 4. 现场道路尘土较多，要及时清理、洒水、降尘（违反：《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011第3.2.4条）； 5. 现场违规使用多孔插座（违反：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第4.1.2条）； 6. 圆盘锯木屑、防水施工垃圾未每日清理（违反：《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011第6.2.1条）； 7. 临时用电电阻测试电箱测试记录不全（违反：《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024第10.2.1条）； 8. 防台防汛专项应急预案内容缺少应急物资项（违反：《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第四十八条）；