## Sheet1
三亚市标准化工地监管核查月度累计逾期未整改项目情况表（2026年3月）
核查日期：2026年3月1日—3月31日
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监督单位 | 逾期未整改情况 |  | 整改情况 | 备注
[6 empty] | 逾期事项 | 情况描述
1 | 三亚市临春片区城市更新项目G07地块 | 石家庄纳辉建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 扬尘防治管理 | 2026年第41期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年3月9日完成整改，经核查，该项目未按要求完成整改。 | 已收到整改 | 部分未整改完成
2 | 凤凰健康母婴健康板块实体项目 |  |  |  | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 扬尘防治管理 | 2026年第41期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年3月12日完成整改，经核查，该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。 |  | 该项目相关要素信息不全，且现场未设置五图一牌，由属地吉阳区住房和城乡建设局进行兜底督促整改。
3 | 观岚四期旁公园 |  |  |  | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 扬尘防治管理 | 2026年第41期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年3月12日完成整改，经核查，该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。 |  | 该项目相关要素信息不全，且现场未设置五图一牌，由属地吉阳区住房和城乡建设局进行兜底督促整改。
4 | 国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离基地建设项目 | 海南骏峰建设工程有限公司 | 海南华建工程监理咨询有限公司 | 海南省南繁管理局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 远程视频监控管理 | 2026年第43期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年3月29日完成整改，经核查，该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
5 | 三亚中央商务区产业园区海罗片区棚户区改造配套基础设施（一期）项目 | 中际城市建设有限公司 | 驿大项目管理有限公司 | 三亚城投置业有限公司 | 三亚城投置业有限公司（代） | 扬尘防治管理 | 2026年第44期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年3月28日完成整改，经核查，该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。 |  | 该项目未办理施工许可证，且现场未设置五图一牌，由建设单位三亚城投置业有限公司进行兜底督促整改。
6 | 中央商务区东岸单元DA02-17-01地块项目 | 湖南建工集团有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 三亚华侨城欢乐东岸文旅发展有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 扬尘防治管理 | 2026年第44期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年3月31日完成整改，经核查，该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
1、本表为根据我市标准化工地每日监管核查情况，要求整改经复核发现逾期未按要求完成整改的项目情况；
2、本表内体现的逾期未整改项目若无对应监督单位核实确认的特殊情况说明，市住建局将直接按照《海南省建筑市场信用管理办法》等相关要求予以处罚。