## Sheet1
三亚市标准化工地监管核查月度累计逾期未整改项目情况表（2026年7月通报；实名制考勤不合格指的是6月份）
截至日期：2026年7月
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监督单位 | 逾期未整改情况 |  | 整改情况 | 备注
[6 empty] | 逾期事项 | 情况描述
1 | 三亚市海棠湾HT03-09-03地块项目（龙熙酒店） | 河间市中亚建工发展集团有限公司 | 河北佳誉工程项目管理有限公司 | 三亚鼎成实业发展有限责任公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第57期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
2 | 三亚市吉阳区南丁安置区基础配套项目 | 海南朋城兴建设有限公司 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 三亚吉阳城投工程建设管理有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 监理工程师李介考勤不合格 | 2026年第57期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
3 | 三亚国际免税城三期A区项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 三亚中免棠畔投资发展有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 质量员史志伟考勤不合格 专业监理工程师蒋永胜考勤不合格 施工员单建辉、黄剑、韩雨定、杨生广考勤不合格 质量负责人王晓龙考勤不合格 监理工程师王波考勤不合格 其他监理人员何标考勤不合格 | 2026年第58期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。 | 施工员黄剑,质量员史志伟已回复 | 7.20日施工员黄剑,质量员史志伟已回复
4 | 三亚崖州湾深海科技城棚户区安置项目（二期）二标段 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 技术负责人李红星考勤不合格段 施工员马辉、李俊炫考勤不合格 见证员罗言考勤不合格 | 2026年第58期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
5 | 三亚崖州火车站站房改扩建及站前广场提升改造工程项目二标段 | 中铁十六局集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 质量负责人李鼎考勤不合格 施工员赵芳、 赵飞考勤不合格 | 2026年第58期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
6 | 三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站 | 河南宝业建设工程有限公司 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 海南省交投商业集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 质量负责人刘梦姝考勤不合格 施工员罗昆明考勤不合格 | 2026年第59期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
7 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 中建七局第六建筑有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 海南钼兴商贸有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工员蒙露露、龙涛考勤不合格 财务员符掌芳考勤不合格 | 2026年第59期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
8 | 三亚万豪AC酒店 | 戴工建设集团有限公司 | 四通（海南）建设集团有限公司 | 海南辰时同创国际贸易有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理疑似照片打卡 安全负责人赵东文考勤不合格 | 2026年第59期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
[6 empty] | 远程视频监控管理 | 2026年第61期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年8月2日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
9 | 三亚市崖州湾汽车自驾运动营地公共服务设施项目 | 元宏集团有限公司 | 深圳市腾达工程顾问有限公司 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 安全负责人李学许考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
10 | 金茂（三亚）旅业有限公司金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店 | 上海金茂建筑装饰有限公司 |  | 金茂（三亚）旅业有限公司金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 施工员张梁考勤不合格 劳资专管员蓝依婷考勤不合格 资料员蓝依婷考勤不合格 安全负责人许庭瑞考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
11 | 三亚市南岛学校工程项目 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 海南省建投集团有限公司 | 三亚市天涯区教育局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
12 | 深海科技城YK02-11-05地块 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚招商深海产业发展有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 安全员郭长军考勤不合格 劳资专管员于薇考勤不合格 监理工程师邹水涛考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
13 | 三亚市森海路、南丁岭路市政道路工程项目 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理疑似照片打卡 施工员李小丹考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
14 | 三亚丝路欢乐世界（B段）项目一标 | 陕西省旅游设计院有限责任公司 | 陕西建设监理有限公司 | 三亚苑鼎演艺有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 专业监理工程师赖世彬考勤不合格 资料员周鑫玉考勤不合格 技术负责曹晓青考勤不合格 安全负责人史浩洋考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
15 | 三亚南海试验保障基地(二期)部分提前实施建设项目陆上建筑及配套室外工程建设项目 | 中建港航局集团有限公司 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 大连测控技术研究所（中国船舶集团有限公司第七六〇研究所） | 三亚崖州湾科技城管理局 | 技术负责人姚振中考勤不合格 施工员李一林考勤不合格 安全员吴清彬考勤不合格 资料员袁萍考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
16 | 金色半山二期项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 三亚鹿鸣馨苑开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工员余明强考勤不合格 技术负责人陶柏橙考勤不合格 劳资专管员刘俊希考勤不合格 资料员唐雪娇考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
17 | 三亚市中医院改扩建项目（二期） | 中交广州航道局有限公司 中交一公局集团建筑工程有限公司(联合体) | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚市中医院 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 施工员高英杰考勤不合格 质量负责人戴宜星考勤不合格 劳资专管员吴凡考勤不合格 资料员沈昊考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
18 | 三亚环投布草洗涤园项目一期 | 三亚市水利水电建筑工程有限公司 | 中恺鼎铭建设集团有限公司 | 三亚环境农业投资集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 远程视频监控管理 安全负责人陈尧考勤不合格 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格、远程视频监控管理不合格问题,应于2026年7月26日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
19 | 三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台项目 | 海南海控中能建工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚易视芯科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 远程视频监控管理 | 2026年第60期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年7月26日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
[6 empty] | 安全员王涛、杨云锦考勤不合格 施工员杜超、黄循利考勤不合格 资料员葛杨慧考勤不合格 监理工程师张传伟考勤不合格 资料员符秋静考勤不合格 劳资专管员郑春权考勤不合格 质量负责人邢太聪考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格、远程视频监控管理不合格问题，应于2026年7月26日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
20 | 总台三亚项目主楼、专家楼屋顶及地面修缮工程——施工 | 北京晨洲建设集团有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 中央广播电视总台 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
21 | 三亚市海棠湾建筑垃圾资源化利用厂项目二期 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 河南诚信工程管理有限公司 | 三亚洁棠再生资源利用有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第60期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
22 | 国家植物品种测试三亚中心建设项目 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员李晓鹏考勤不合格 劳资专管员蒋力兵考勤不合格 安全负责人郑苏凡、李春晖考勤不合格 质量负责人李金成考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
23 | 三亚市海棠湾洪风片区危旧房改造（安居工程）项目（二期） | 山西建筑工程集团有限公司 | 山东泰和建设管理有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 监理工程师王玉竹考勤不合格 专业监理工程师王禹、刘常乐考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
24 | 澐麗（一标段） | 中建三局集团有限公司 中建三局集团华南有限公司(联合体) | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 三亚润兴投资有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 监理工程师周智臻考勤不合格 安全负责人张巍峰考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
25 | 三亚崖州绿色环保低碳建材产业园项目(一期） | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 中兴豫建设管理有限公司 | 三亚科城科鑫新型建材有限责任公司 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 安全员肖轶考勤不合格 资料员杨波考勤不合格 劳资专管员杨波考勤不合格 机械员李浩迪考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
26 | 三亚鹿回头温德姆酒店大堂改造 | 戴工建设集团有限公司 |  | 海南辰时同创国际贸易有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
27 | 三亚智诚君澜度假酒店项目 | 山西一建集团有限公司 | 浙江天成项目管理有限公司 | 海南智诚达房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 资料员梁倩楠考勤不合格 劳资专管员张育考勤不合格 财务员郭静静考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
28 | 海南全健康（兽医公共卫生）研究中心建设项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员张帅考勤不合格 资料员刘广程考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
29 | 三亚临春片区C-03地块项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 三亚鹿鸣佳苑开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工员陈振杰考勤不合格 质量员符颖日考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
30 | 三亚市荔枝沟出口路工程 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 劳资专管员杨珍考勤不合格 安全员夏候婷考勤不合格 质量负责人唐佳佳考勤不合格 安全负责人张招弟考勤不合格 技术负责人雷刚考勤不合格 施工员刘青环、吕小艳、颜士阳考勤不合格 安全员刘婷考勤不合格 质量员熊招英考勤不合格 资料员谢秀芬考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
31 | 三亚市现代服务业产业园基础设施配套河滨路项目 | 海南华昌建筑工程有限公司 | 重庆新时代工程咨询有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 质量负责人褚斌考勤不合格 资料员谢向文考勤不合格 施工员饶朝武考勤不合格 技术负责人黎玉平考勤不合格 监理工程师向凯考勤不合格 | 2026年第61期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
32 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 唐山市德运建筑工程有限公司 | 海南建弘项目管理有限公司 | 海南蓝带啤酒有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 扬尘防治管理 | 2026年第60期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，经核查该项目未按要求完成整改。
1、本表为根据我市标准化工地每日监管核查情况，要求整改经复核发现逾期未按要求完成整改的项目情况；
2、本表内体现的逾期未整改项目监督单位应核实确认是否有特殊情况，若无特殊情况，监督单位应将直接按照《海南省建筑市场信用管理办法》等相关要求予以处罚。