## Sheet1
三亚市标准化工地监管核查月度累计逾期未整改项目情况表（2026年8月通报；实名制考勤不合格指的是7月份）
截至日期：2026年8月31日
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监督单位 | 逾期未整改情况 |  | 整改情况 | 备注
[6 empty] | 逾期事项 | 情况描述
1 | 三亚荔枝沟出口路工程 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 扬尘防治管理 | 2026年第64期简报通报该项目存在扬尘防治管理不合格问题，应于2026年8月14日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
[6 empty] | 劳资专管员杨珍考勤不合格 安全员夏候婷、刘婷考勤不合格 质量负责人唐佳佳考勤不合格 安全负责人张招弟考勤不合格 技术负责人雷刚考勤不合格 施工员刘青环、吕小艳、颜士阳考勤不合格 质量员熊招英考勤不合格 资料员谢秀芬考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
2 | 三亚崖州火车站站房改扩建及站前广场提升改造工程项目二标段 | 中铁十六局集团有限公司 | 海南新世纪建设科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 施工员赵芳考勤不合格 | 2026年第63期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
3 | 三亚市南岛学校工程项目 | 海南乾城建筑工程有限公司 | 海南省建投集团有限公司 | 三亚市天涯区教育局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 安全员林作智考勤不合格 | 2026年第63期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
4 | 大华·山海和鸣 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 三亚榆宏城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 资料员赵宝康考勤不合格 施工员秦锐考勤不合格 安全员张松考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
5 | 深海科技城YK02-11-05地块 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚招商深海产业发展有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 安全员郭长军考勤不合格 质量负责人张云兵考勤不合格 劳资专管员于薇考勤不合格 施工员谢渡潇考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
6 | 三亚市龙岭北路市政工程(红沙隧道入口至春光路连接段)项目(AK2+850-AK3+380.451) | 江西中煤建设集团有限公司 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 三亚城投置业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全负责人游书贵考勤不合格 质量员林中民考勤不合格 专业监理工程师王开迪考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
7 | 三亚南海试验保障基地(二期)部分提前实施建设项目陆上建筑及配套室外工程建设项目 | 中建港航局集团有限公司 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 大连测控技术研究所（中国船舶集团有限公司第七六〇研究所） | 三亚崖州湾科技城管理局 | 劳资专管员王炜民考勤不合格 安全员吴清彬考勤不合格 资料员袁萍考勤不合格 远程视频监控管理 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤且远程视频监控管理不合格问题。
8 | 国家农作物种质资源中转及南繁植物检疫隔离基地建设项目 | 海南骏峰建设工程有限公司 | 海南华建工程监理咨询有限公司 | 海南省南繁管理局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 远程视频监控管理 | 2026年第64期简报通报该项目存在远程视频监控管理不合格问题，应于2026年8月23日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
9 | 保利·天珺01A地块项目二期 | 广东均兴建设工程有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 三亚保瑞实业发展有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
10 | 三亚市天涯区回新逸夫小学改扩建项目 | 新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司 | 杭州巨烽建设工程项目管理有限公司 | 三亚市天涯区教育局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 远程视频监控管理 技术负责人吉明考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤且远程视频监控管理不合格问题。
11 | 保利·天珺02AB地块项目一期 | 中建三局集团华南有限公司 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 三亚保瑞实业发展有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 劳资专管员万谦考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
12 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 佳邦建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 三亚市熠海酒店投资有限公司 | 三亚中央商务区管理局 | 资料员董亚考勤不合格 施工员刘韬考勤不合格 见证员王家毅考勤不合格 技术负责人陈神保考勤不合格 质量负责人吴泽辉考勤不合格 安全负责人沈晓红、黄健根考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
13 | 三亚丝路欢乐世界（B段）项目一标 | 陕西省旅游设计院有限责任公司 | 陕西建设监理有限公司 | 三亚苑鼎演艺有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 资料员周鑫玉考勤不合格 安全负责人史浩洋考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
14 | 国家杂交水稻工程技术研究中心三亚南繁综合试验基地建设项目（二期） | 湖南省第六工程有限公司 | 咸益建设有限公司 | 湖南杂交水稻研究中心 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 专业监理工程师王梓蔚考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
15 | 高等教育出版社海外业务总部基地项目（装饰装修工程） | 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 高等教育出版社有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 劳资专管员刘承鑫考勤不合格 安全员陈佳考勤不合格 专业监理工程师陈尤考勤不合格 技术负责人黄硕考勤不合格 资料员罗加永考勤不合格 质量负责人罗加永考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
16 | 三亚市海棠湾HT03-09-03地块项目（龙熙酒店） | 河间市中亚建工发展集团有限公司 | 河北佳誉工程项目管理有限公司 | 三亚鼎成实业发展有限责任公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 安全负责人窦垩南、熊兆发考勤不合格 技术负责人李亚林考勤不合格 质量负责人高立先考勤不合格 监理工程师解红骞、左路凡考勤不合格 资料员张志远考勤不合格 施工员李军、韩宇考勤不合格 劳资专管员刘俊峰考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
17 | 总台三亚项目主楼、专家楼屋顶及地面修缮工程——施工 | 北京晨洲建设集团有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 中央广播电视总台 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
18 | 三亚鹿回头温德姆酒店大堂改造 | 戴工建设集团有限公司 |  | 海南辰时同创国际贸易有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第64期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
19 | 三亚市现代服务业产业园基础设施配套河滨路项目 | 海南华昌建筑工程有限公司 | 重庆新时代工程咨询有限公司 | 三亚市海棠湾开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 质量负责人褚斌考勤不合格 资料员谢向文考勤不合格 施工员饶朝武考勤不合格 技术负责人黎玉平考勤不合格 监理工程师向凯考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
20 | 三亚国际邮件快件跨境电商物流监管中心及配套物流仓储项目（二期） | 河北建工集团有限责任公司 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚交投产业发展有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 劳资专管员屈建华考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
21 | 三亚杜威国际学校一期 | 滨州蓝星建筑工程有限公司 | 中太工程建设咨询（天津）有限公司 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 监理工程师闫佳斌考勤不合格 施工员徐建文、李长帅、韩岩鹏考勤不合格 专业监理工程师徐良考勤不合格 质量负责人魏永刚考勤不合格 技术负责人吕光民、郭玲考勤不合格 安全负责人孙振辉考勤不合格 质量员闫志永考勤不合格 安全员蔺健、时鑫岩考勤不合格 资料员郭聪考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
22 | 三亚临春片区C-03地块项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 三亚鹿鸣佳苑开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 技术负责人闵瑞冬考勤不合格 施工员陈振杰考勤不合格 质量员符颖日考勤不合格 安全负责人许忠考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
23 | 三亚环投布草洗涤园项目一期 | 三亚市水利水电建筑工程有限公司 | 中恺鼎铭建设集团有限公司 | 三亚环境农业投资集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 安全负责人陈尧、林福航考勤不合格 施工员郭良志考勤不合格 资料员陈华丹考勤不合格 监理工程师王燕娜考勤不合格 质量负责人关永亮考勤不合格 技术负责人曾祥峰考勤不合格 劳资专管员陈圣超考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
24 | 三亚海棠湾HT09-13-03地块（保利仁境）商品住宅项目二期 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 监理单位总监理工程师考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
25 | 三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台项目 | 海南海控中能建工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚易视芯科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 资料员葛杨慧、符秋静考勤不合格 监理工程师张传伟考勤不合格 施工员黄循利考勤不合格 安全员杨云锦考勤不合格 劳资专管员郑春权考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
26 | 新天地文农旅产业园项目 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 海南筑美项目管理有限公司 | 三亚市吉阳区红花村民委员会 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 劳资专管员徐增明考勤不合格 施工员潘浪平、刘德圣考勤不合格 质量负责人曹卫勇考勤不合格 资料员周才润考勤不合格 专业监理工程师黎曼雨考勤不合格 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
27 | 三亚市抱坡新城污水主干管网提升补齐工程 | 安徽三三建设工程有限公司 | 中弈监理有限公司 | 三亚环通工程管理有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工单位项目经理考勤不合格 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
28 | 三亚凤凰水城D区项目四期A组团D-05地块G44#-G46#住宅楼改建项目 | 南京展勤建筑工程有限公司 |  | 三亚凤凰新城实业有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第65期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
1、本表为根据我市标准化工地每日监管核查情况，要求整改经复核发现逾期未按要求完成整改的项目情况；
2、本表内体现的逾期未整改项目监督单位应核实确认是否有特殊情况，若无特殊情况，监督单位应将直接按照《海南省建筑市场信用管理办法》等相关要求予以处罚。