## Sheet1
三亚市标准化工地监管核查月度累计逾期未整改项目情况表（2026年9月；实名制考勤不合格指的是8月份）
截至日期：2026年9月30日
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监督单位 | 逾期未整改情况 |  | 整改情况 | 备注
[6 empty] | 逾期事项 | 情况描述
1 | 三亚新联服务区（北侧）综合能源补给站 | 河南宝业建设工程有限公司 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 海南省交投商业集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理考勤不合格 监理单位总监理工程师考勤不合格 技术负责人霍添考勤不合格 安全负责人李凡考勤不合格 | 2026年第68期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
2 | 中国电子（三亚）信息港03-06-1地块（装修） | 中建六局总承包工程有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 中电（三亚）信息港发展有限公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 远程视频监控管理 扬尘防治管理 | 2026年第68期简报通报该项目存在未安装远程视频监控、扬尘监管设备问题，应于2026年9月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
3 | 三亚市疾病预防控制中心新区建设项目（装修工程） | 福建路港（集团）有限公司 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 三亚市疾病预防控制中心 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 远程视频监控管理 扬尘防治管理 | 2026年第68期简报通报该项目存在未安装远程视频监控、扬尘监管设备问题，应于2026年9月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
4 | 三亚市抱坡片区棚户区改造项目（西区） | 中北华宇建筑工程公司 | 和美工程集团有限公司 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 远程视频监控管理 扬尘防治管理 | 2026年第68期简报通报该项目存在未安装远程视频监控、扬尘监管设备问题，应于2026年9月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
5 | 三亚福朋喜来登酒店翻新工程（一标段） | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 华夏邮电咨询监理有限公司 | 海南中港诚实业有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 远程视频监控管理 扬尘防治管理 | 2026年第68期简报通报该项目存在未安装远程视频监控、扬尘监管设备问题，应于2026年9月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
6 | 天涯区2024年城镇老旧小区改造项目 | 安徽四建控股集团有限公司 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 远程视频监控管理 扬尘防治管理 | 2026年第68期简报通报该项目存在未安装远程视频监控、扬尘监管设备问题，应于2026年9月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
7 | 三亚·那香岭（同心家园十一期）项目三期（第一标段） | 中天建设集团有限公司 | 北京日日豪工程建设监理有限责任公司 | 三亚大兴春光投资有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 远程视频监控管理 | 2026年第68期简报通报该项目存在未安装远程视频监控问题，应于2026年9月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
8 | 大华·山海和鸣 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 厦门住总建设有限公司 | 三亚榆宏城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 劳资专管员郑小明考勤不合格 安全负责人郑明江考勤不合格 质量员王齐锋考勤不合格 施工员张崇坤、秦锐考勤不合格 安全员张松考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
9 | 三亚市龙岭北路市政工程(红沙隧道入口至春光路连接段)项目(AK2+850-AK3+380.451) | 江西中煤建设集团有限公司 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 三亚城投置业有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 安全员游亮、陈小冰考勤不合格 质量员林中民考勤不合格 施工员陈晏法、郭建标考勤不合格 质量负责人庄冰婷考勤不合格 技术负责人王向东考勤不合格 专业监理工程师文象斌、王开迪考勤不合格 监理工程师罗菲菲考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
10 | 金色半山二期项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 三亚鹿鸣馨苑开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 专业监理工程师陈泽浩考勤不合格 施工员余明强考勤不合格 技术负责人陶柏橙考勤不合格 劳资专管员刘俊希考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格、远程视频监控管理不合格问题，应于2026年9月27日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
11 | 三亚湾·和悦学府（二期） | 江苏省华建建设股份有限公司 | 海南泓信源项目管理有限公司 | 三亚优居房产置业有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 施工员彭波考勤不合格 资料员周明丹考勤不合格 专业监理工程师刘名岛考勤不合格 远程视频监控管理 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格、远程视频监控管理不合格问题，应于2026年9月27日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
12 | 三亚市吉阳区南丁安置区基础配套项目 | 海南朋城兴建设有限公司 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 三亚吉阳城投工程建设管理有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 技术负责人周锋考勤不合格 安全负责人罗安善考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
13 | 三亚临春片区C-03地块项目 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 三亚鹿鸣佳苑开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 施工员刘荣立、陈振杰考勤不合格 质量员符颖日考勤不合格 安全员周中朝考勤不合格 资料员张春斌考勤不合格 安全负责人许忠考勤不合格 质量负责人吴亚帅考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
14 | 三亚丝路欢乐世界（B段）项目一标 | 陕西省旅游设计院有限责任公司 | 陕西建设监理有限公司 | 三亚苑鼎演艺有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 资料员周鑫玉考勤不合格 安全负责人史浩洋考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
15 | 国家杂交水稻工程技术研究中心三亚南繁综合试验基地建设项目（二期） | 湖南省第六工程有限公司 | 咸益建设有限公司 | 湖南杂交水稻研究中心 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
16 | 三亚市海棠湾HT03-09-03地块项目（龙熙酒店） | 河间市中亚建工发展集团有限公司 | 河北佳誉工程项目管理有限公司 | 三亚鼎成实业发展有限责任公司 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 安全负责人窦垩南考勤不合格 技术负责人亚林考勤不合格 质量负责人高立先考勤不合格 监理工程师解红骞、左路凡考勤不合格 资料员张志远考勤不合格 施工员李军、韩宇考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
17 | 三亚市中医院改扩建项目（二期） | 中交广州航道局有限公司 中交一公局集团建筑工程有限公司(联合体) | 中咨工程管理咨询有限公司 | 三亚市中医院 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 其他监理人员韩琪考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
18 | 三亚环投布草洗涤园项目一期 | 三亚市水利水电建筑工程有限公司 | 中恺鼎铭建设集团有限公司 | 三亚环境农业投资集团有限公司 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 安全负责人陈尧考勤不合格 施工员郭良志考勤不合格 资料员陈华丹考勤不合格 安全负责人林福航考勤不合格 监理工程师王燕娜考勤不合格 质量负责人关永亮考勤不合格 技术负责人曾祥峰考勤不合格 劳资专管员陈圣超考勤不合格 | 2026年第69期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
19 | 三亚崖州湾科技城实验动物公共服务平台项目 | 海南海控中能建工程有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 三亚易视芯科技有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 监理工程师张传伟考勤不合格 安全员杨云锦考勤不合格 劳资专管员郑春权考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
20 | 育才建筑垃圾转运调配场项目一期 | 海南君洋建筑工程有限公司 | 海南精翊工程管理有限公司 | 三亚市育才生态投资发展有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 资料员董春君考勤不合格 劳资专管员董春君考勤不合格 质量负责人董华锋考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
21 | 新天地文农旅产业园项目 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 海南筑美项目管理有限公司 | 三亚市吉阳区红花村民委员会 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 技术负责人赵康康考勤不合格 安全员叶林军考勤不合格 劳资专管员徐增明考勤不合格 施工员潘浪平、刘德圣考勤不合格 质量负责人曹卫勇考勤不合格 资料员周才润考勤不合格 专业监理工程师黎曼雨考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题，应于2026年10月4日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
22 | 三亚市天涯区回新逸夫小学改扩建项目 | 新疆东方金盛实业集团建筑安装有限公司 | 杭州巨烽建设工程项目管理有限公司 | 三亚市天涯区教育局 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 劳资专管员叶俊如考勤不合格 技术负责人吉明考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
23 | 广州中医药大学附属粤海三亚医院（三亚市中西医结合医院）建设项目 | 广东省化州市建筑工程总公司 | 广东华建兴工程管理有限公司 | 广州中医药大学 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 监理单位总监理工程师考勤不合格 施工员张继辉考勤不合格 监理工程师戴太钰考勤不合格 专业监理工程师胡照考勤不合格 劳资专管员王爱强考勤不合格合 资料员王爱强考勤不合格 远程视频监控管理 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。 2026年第68期简报通报该项目存在未安装远程视频监控问题，应于2026年9月20日完成整改，经核查该项目未按要求完成整改，也未收到相关情况说明。
24 | 海南全健康（兽医公共卫生）研究中心建设项目 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 安全员赵吉阳考勤不合格 质量负责人李冬鹏考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
25 | 三亚市临春片区G-07地块项目一期 | 石家庄博广建筑工程有限公司 | 海南航达工程建设监理有限公司 | 三亚临春第壹城市更新开发建设有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 监理工程师但祺考勤不合格 劳资专管员麦传可考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
26 | 三亚市吉阳区南丁北片区污水配套工程项目 | 四川中路通路桥工程有限公司 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 三亚环通工程管理有限公司 | 三亚市吉阳区住房和城乡建设局 | 施工单位项目经理疑似照片打卡 监理单位总监理工程师疑似照片打卡 监理工程师高海玉考勤不合格 专业监理工程师陈俊考勤不合格 安全负责人罗诗雨考勤不合格 资料员罗诗雨考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
27 | 三亚市抱坡新城污水主干管网提升补齐工程 | 安徽三三建设工程有限公司 | 中弈监理有限公司 | 三亚环通工程管理有限公司 | 三亚市建设工程质量安全服务中心 | 未录入相关关键岗位人员 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
28 | 三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目 | 陕西华溢文诚建设工程有限公司 | 三亚卓晖投资咨询有限公司 沈阳东北工程建设发展有限公司 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | 三亚崖州湾科技城管理局 | 质量负责人牛小阵考勤不合格项目 安全员王鹏考勤不合格 技术负责人张强刚考勤不合格 | 2026年第70期简报通报该项目存在实名制考勤不合格问题。
1、本表为根据我市标准化工地每日监管核查情况，要求整改经复核发现逾期未按要求完成整改的项目情况；
2、本表内体现的逾期未整改项目监督单位应核实确认是否有特殊情况，若无特殊情况，监督单位应将直接按照《海南省建筑市场信用管理办法》等相关要求予以处罚。